## Сводный годовой доклад

## о ходе реализации и оценке эффективности

## государственных программ Республики Карелия

## за 2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Карелия за 2017 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 28.12.2012 г. №416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия» (далее - Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ и дополнительно представленной информации, внесенных в АИС «Бюджет».

Перечень государственных программ Республики Карелия, действующий в соответствии с Распоряжением Правительства РК от 23.03.2017 № 158р-П (ред. от 08.11.2017) включает 21 государственную программу, в том числе государственные программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы» и «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014–2020 годы» разработаны в соответствии с [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=58D6BCEFFB0202ADF62ABF216531EA5F0BBBD5EFC22EEDD7518D63E60440C6F6881D0614B75E3C82B8A751u7IAM)[[1]](#footnote-1) Порядка, в связи с чем требования по подготовке и представлению годовых отчетов, утвержденные Порядком, на них не распространяются.

Две государственные программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» действуют с 2018 года.

**Сведения об основных результатах реализации государственных программ**

**Республики Карелия за 2017 год**

## *Государственная программа*

## *«Развитие образования в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 5 | 4 |
| Показатели результатов подпрограмм | 29 | 26 |
| Показатели непосредственных результатов | 22 | 18 |

В результате реализации государственной программы:

доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных, составила 60% (план 60%);

доля выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общем числе выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, составила 52% (план - 52%);

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составило 100% (план - 100%);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 75% (план - 75%);

число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, составило 5 единиц (план - 5 единиц).

Не достигнуто плановое значение показателя «отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Республике Карелия с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Республике Карелия с худшими результатами единого государственного экзамена» (1,5% при плане 1,48%) в связи с тем, что многие обучающиеся не приступали к написанию части с развернутым ответом в экзаменационной работе по профильной математике.

В результате выполнения ключевых основных мероприятий в 2017 году:

- численность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, не обеспеченных местом в муниципальных дошкольных образовательных организациях (желаемая дата зачисления 1 сентября 2017 года) составляет 0 человек;

-завершено строительство школы на 330 мест в поселке Ледмозеро Муезерского муниципального района. Выкуп объекта капитального строительства состоялся 28 декабря 2017 года. Начало образовательного процесса планируется с 1 сентября 2018 года;

-продолжены работы по открытию детского технопарка Кванториума «Сампо» на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», который будет вести подготовку по общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности;

- Республика Карелия официально присоединилась к движению WorldSkills Russia. Прошел первый региональный чемпионат, в котором приняли участие 57 студентов и молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет, соревновавшихся по 10 компетенциям;

- состоялся Первый Чемпионат Республики Карелия «Абилимпикс», участие в котором приняли 37 человек с инвалидностью в возрасте от 19 до 53 лет. Соревнования прошли по 6 компетенциям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие профессионального образования» | 1,033 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 0,726 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования» | 1,150 |
| Эффективность государственной программы | 0,970 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - высокая.

*Государственная программа*

*«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство социальной Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 4 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 15 | 14 |
| Показатели непосредственных результатов | 97 | 60 |

В результате реализации программы:

-доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания составила 100 % (план - 99,8 %),

-доля граждан, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты, в общей численности граждан, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся в учреждения социальной защиты - 100 % (план - 100 %);

-доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей в Республике Карелия - 1,2 % (план - 1,3 %);

-доля организаций социального обслуживания, показавших высокий и средний уровень качества предоставляемых социальных услуг, из числа прошедших независимую оценку качества - 100 % (план - 100 %). Не удалось добиться запланированного значения показателя «доля детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Карелия» (25,6 % при плане 23,0 %) в связи со снижением денежных доходов населения.

По итогам 2017 года всем гражданам, имеющим право на социальную поддержку обратившимся в учреждения социальной защиты, социальная поддержка предоставлена в полном объеме. Общее число граждан, проживающих в Республике Карелия, которые в 2017 году были обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия, составило 220,3 тыс. человек. Государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания оказано 29 147 759 социальных услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,079 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 0,963 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения» | 1,300 |
| Эффективность государственной программы | 1,058 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

## *Государственная программа*

## *«Обеспечение доступным и комфортным жильем*

## *и жилищно-коммунальными услугами»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 8 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 37 | 22 |
| Показатели непосредственных результатов | 21 | 10 |

В результате реализации государственной программы:

- удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда по итогам 2017 года составил 1,22% (план - 1,45%), что связано с невыполнением плана по годовому объему ввода жилья (202,08 тыс. кв. м при плане 225,32 тыс. кв. м);

- количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового, совокупного дохода семьи (коэффициент доступности) составило 2,75 лет (план - 2,46 лет), что связано с низким уровнем среднедушевого денежного дохода населения и недостаточным снижением рыночной стоимости 1 кв.м жилья;

- общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности) увеличилась с 21,5 кв. м в 2002 году до 26,46 кв. м. в 2017 году.

Не удалось завершить реализацию мероприятий в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы по следующим причинам:

- несвоевременное начало реализации Программы по причине несоблюдения требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ в части обязательного софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия (в Республике Карелия Программа реализуется с 2014 года, в субъектах Российской Федерации - с 2013 года);

- несвоевременное доведение лимитов финансирования средств Фонда ЖКХ;

- нарушение сроков объявления конкурсных процедур по 2 и 3 этапам Программы;

- неисполнение подрядными организациями обязательств по строительству многоквартирных домов в рамках государственных контрактов.

Общая площадь, подлежащая расселению, составила 28,24 тыс. кв. м при плановом значении 40,52 тыс. кв. м, численность подлежащих переселению граждан - 1725 человек при плановом значении 2430 человек.

Программа продлена до 31 декабря 2018 года, планируется полностью реализовать все этапы, выполнив установленные целевые значения показателей.

За 2017 год банками Республики Карелия выдано 4 238 ипотечных жилищных кредита (на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года).

Продолжена реализация программы «Жилье для российской семьи», заключены договоры участия в долевом строительстве с гражданами на 2808 кв. м.

По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы государственная поддержка оказана 9 гражданам, уволенным с военной службы (службы), 14 молодым семьям, 17 гражданам.

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы в 57 многоквартирных домах с общей площадью 29 тыс. кв.м. выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества. Улучшили условия проживания 630 жителей Республики Карелия в 13 муниципальных образованиях Республики Карелия.

По остальным 166 МКД оказана услуга по разработке проектной документации (техническое обследование). По результатам технического обследования 166 МКД рекомендовано межведомственным комиссиям ОМСУ к признанию аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации подпрограммы 2 (Долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы») в 2017 году проведено обследование объектов незавершенного строительства реконструкция систем водоотведения и очистки сточных вод в п.Новая Вилга и п.Мелиоративный Прионежского муниципального района в целях завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию.

В 2017 году началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В проекте приняли участие 30 муниципальных образований. По результатам общественного отбора в муниципальные программы на 2017 год были включены 163 дворовые территории и 12 городских парков. Запланированные проектом на 2017 год работы на всех объектах завершены, предусмотренные средства освоены в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» | 0,402 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» | 0,626 |
| Эффективность государственной программы | 0,450 |

Эффективность реализации государственной программы - неудовлетворительная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

*Государственная программа*

*«Содействие занятости населения в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление труда и занятости Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 4 | 4 |
| Показатели результатов подпрограмм | 19 | 16 |
| Показатели непосредственных результатов | 12 | 11 |

В результате реализации государственной программы

- уровень безработицы (по методологии МОТ) составил 8,6% (план - 8,7%);

-уровень регистрируемой безработицы - 2,0% (план - 2,4%);

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы - 55,4% при плане 50,0%;

-удельный вес выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», исполнителем которых определено Правительство Республики Карелия - 96 % при плане 96%;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более - 232 при плане 455 человек;

-количество участников региональной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Республику Карелия и зарегистрированных Министерством внутренних дел по Республике Карелия - 332 человека (план - 300 человек).

Не удалось достичь запланированного значения показателя по уровню занятости, который по оценке Карелиястата составил 61,3% при плане 62,0%. Невыполнение показателя связано с сокращением рабочей силы по демографическим причинам, реформированием госсектора и оптимизацией издержек в частном секторе, ликвидацией неэффективных рабочих мест, ведущих к снижению уровня занятости.

Результатом реализации основных мероприятий стало повышение конкурентоспособности рабочей силы и удовлетворенности работодателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, улучшение условий труда работников, защита регионального рынка труда.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» | 1,083 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы» | 0,931 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,300 |
| Эффективность государственной программы | 1,105 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

## *Государственная программа «Культура Республики Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство культуры Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 2 |
| Показатели результатов | 23 | 19 |
| Показатели непосредственных результатов | 29 | 16 |

В результате реализации программы уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, составил 94,1 % (план - 88%). Обеспечено достижение планового значения показателя «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Карелия»- 91,3% при плане - 91,2%. Отмечен рост посещаемости республиканских учреждений культуры.

В связи с отсутствием финансирования не удалось обеспечить достижение запланированного значения показателя «количество воинских захоронений и мемориалов, памятников, связанных с развитием культуры и историей Республики Карелия, на которых проведены работы по сохранению» (0 единиц при плане 12).

Введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 2 учреждения культуры (Национальная библиотека Карелии и Центр культурного развития в г. Костомукша), проведены ремонтные работы и улучшена материально-техническая база в 23 муниципальных домах культуры. Открыто 3 новых современных муниципальных кинозала.

Эффективность реализации государственной программы -умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

*Государственная программа*

*«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 0 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 9 | 9 |
| Показатели результатов подпрограмм | 84 | 75 |
| Показатели непосредственных результатов | 63 | 54 |

В результате реализации государственной программы доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения в Республике Карелия составила 26,4% (план - 26,4%), количество предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, - 26 единиц (100 % плана), затраты на технологические инновации предприятий - 1800 млн. рублей (100 % плана).

Вырос уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия, достигнув 95,6% при плане 90%.

Не удалось достичь запланированного значения целевого индикатора «количество созданных новых и модернизированных рабочих мест» (план - 3300 единиц; факт - 3022 единицы - 91,6 % плана), что обусловлено недостаточным уровнем инвестиционной активности в регионе в условиях неустойчивого посткризисного восстановления экономики. Вместе с тем фактическое значение показателя по итогам 2017 года в 1,3 раза превысило уровень 2016 года.

Значимыми итогами реализации основных мероприятий государственной программы в 2017 году стали следующие. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2017 года Республика Карелия поднялась на 10 позиций и заняла 56 место среди 85 регионов России.

Выросло число территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в республике: к действующей ТОСЭР «Надвоицы» присоединилась ТОСЭР «Кондопога», созданная постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 года № 1608. ТОСЭР призваны обеспечить стабильный уровень занятости населения и диверсификацию экономики на их территориях.

Завершено инфраструктурное обустройство Промышленного парка в пгт. Надвоицы Сегежского района: введены в эксплуатацию объекты инженерно-технического обеспечения промпарка, предназначенного для размещения новых производств, организованных в результате реализации инвестпроектов.

Создана микрокредитная организация - Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия, призванный обеспечить доступ субъектам МСП к финансовым ресурсам. Заключены 28 договоров поручительства по кредитам на общую сумму 299 млн. рублей в обеспечение обязательств субъектов МСП по кредитам на сумму 723 млн. рублей.

18 муниципальным образованиям, в том числе монопрофильным, предоставлены субсидии из бюджета республики на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на общую сумму 20 млн. рублей. Ещё двум моногородам были предоставлены субсидии на эти цели из ранее предусмотренных с учетом федеральных средств 4,1 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | 1,062 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1,200 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» | 0,988 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 0,897 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 1,033 |
| Эффективность государственной программы | 0,932 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

*Государственная программа*

*«Информационное общество в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Главы Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Показатели результатов | 9 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов | 14 | 14 |

В результате реализации программных мероприятий доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе во многофункциональных центрах, стабильно составляет 100 % (план - 90%).

На постоянной основе велось подключение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных организаций к системе межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия в целях использования электронных сервисов предоставления/получения информации через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (84% при плане 79,6%).

Не удалось добиться запланированного значения целевого индикатора по доле граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (60 % - план, 41,1 % - факт). Причиной недовыполнения является отсутствие необходимости у опрашиваемых Федеральной службой государственной статистики респондентов (650 домохозяйств) получения услуг в электронной форме (жизненной ситуации) при наличии необходимых условий их получения (интернет, компьютер, смартфон).

Проведена модернизация следующих информационных систем: региональная система межведомственного электронного взаимодействия, Региональный портал электронных услуг Республики Карелия, Система проектирования услуг, система электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее - ЕСЭДД).

Продолжена работа по переходу органов исполнительной власти Республики Карелия на работу в ЕСЭДД с применением электронной подписи.

В целях обеспечения информационной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия ведутся работы по развитию информационной системы «Геопортал Республики Карелия». По состоянию на 31 декабря 2017 года в данной информационной системе в открытом доступе находится 17 тематических разделов, в которых содержится более 70 слоёв с пространственными данными, зарегистрировано 11 организаций, из них 9 органов исполнительной власти Республики Карелия.

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - недостаточная.

## *Государственная программа*

## *«Развитие транспортной системы в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 16 | 11 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 10 | 7 |
| Показатели результатов подпрограмм | 28 | 20 |
| Показатели непосредственных результатов | 30 | 19 |

В результате реализации мероприятий программы транспортный риск (число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за год на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Республике Карелия) составил 2,82 человека на 10 тыс. транспортных средств при прогнозируемом значении показателя - 3,84 (73,4 %).

Принятие мер со стороны органов исполнительной власти Республики Карелия, федеральных органов власти, повышение культуры поведения участников дорожного движения, развитие системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения положительно сказалось на снижении общего количества дорожно-транспортных происшествий, составившего 11% при прогнозируемом уровне в 5%.

Достигнуты запланированные значения показателей:

-доля пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения - 60% при плане 60%,

- доля участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - мест концентрации ДТП, на которых выполнены мероприятия по снижению аварийности в течение года - 90% при плане 90%,

-доля подразделений противопожарной службы Республики Карелия, обеспеченных комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента 72,2 % при плане 72,2%;

- количество обучающихся, которые обеспечены световозвращающих приспособлениями в течение года - 100% при плане 90%;

-доля участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, на которых выполнены мероприятия по снижению аварийности, в общем количестве участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 90 % при плане 90%.

Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта (железнодорожный, автобусный, внутренний водный, воздушный) составило 112,0 % к плановому уровню.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 61,6 км при плане 49 км., протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к уровню предыдущего года - 107,2%.

В отчетном году погиб в результате дорожно-транспортных происшествий 101 человек, что выше прогнозируемого уровня на 13%.

Не удалось достичь запланированных значений следующих показателей:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (22,3 км или 74,3 % к плану);

-количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении с субсидированием части затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок (366938 человек или 69,9% к плану). Проблема реализации мероприятия связана со снижением пассажиропотока (льготники) на перевозки в пригородном и межмуниципальном сообщениях.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия» | 0,791 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» | 1,870 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения» | 0,565 |
| Эффективность государственной программы | 0,924 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

## *Государственная программа*

## *«Развитие агропромышленного комплекса*

## *и охотничьего хозяйства Республики Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 10 | 7 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 10 | 7 |
| Показатели результатов подпрограмм | 21 | 17 |
| Показатели непосредственных результатов | 34 | 25 |

В результате реализации государственной программы индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 90,8% (план - 100,2%). Доля закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий составила 45% (план - 42%).

Местными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретено 77 единиц новой техники, машин и оборудования.

Проведены 2 конкурсных отбора начинающих фермеров на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (КФЧ), по результатам которых победителями признаны 11 индивидуальных предпринимателей - глав КФХ из 5 муниципальных районов республики.

15 сельских семей, в том числе 9 молодых семей стали получателями социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

Выполнены основные строительно-монтажные работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Ведлозеро Пряжинского муниципального района. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Введены в эксплуатацию 187,9 га мелиорируемых земель, вовлечено в оборот 315,4 га выбывших сельхозугодий.

Проведены работы по расчистке 272 километров береговых полос от бытового мусора, установлено 250 информационных аншлагов на водных объектах.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» | 0,629 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства» | 0,614 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» | 1,281 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1,299 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия» | 1,147 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв» | 1,346 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие рыбного хозяйства» | 1,380 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» | 0,963 |
| Эффективность государственной программы | 1,045 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

*Государственная программа*

*«Воспроизводство и использование природных ресурсов*

*и охрана окружающей среды в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 4 | 4 |
| Показатели результатов подпрограмм | 8 | 8 |
| Показатели непосредственных результатов | 34 | 27 |

В результате реализации программы уровень лесистости территории Республики Карелия составил 52,9% (план - 52,8%), уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов составил 142% (план- 104%), объем неналоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия от организаций лесопромышленного и горнопромышленного комплексов - 512,2 млн. руб. (план-548,1 млн. руб.). Невыполнение связано с неполной оплатой одним из крупных плательщиков арендных платежей ООО «ГринЛайн», с которым идет судебное разбирательство о расторжении договоров аренды лесных участков.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 86 рублей.

Обеспечена готовность парашютно-десантных пожарных сил в количестве 122 человека, 6 пожарно-химических станций 3 типа, обеспечено функционирование видеокамер в системе видеомониторинга пожарной опасности в лесах в количестве 23 шт., реконструировано дорог противопожарного назначения - 252 км. Не удалось добиться запланированного значения показателя по устройству противопожарных минерализованных полос и уходу за ними. В отношении арендаторов, не выполнивших установленные договорами объемы противопожарных мероприятий, составлены административные протоколы за невыполнение условий договоров аренды лесных участков.

Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, составило 50 % при плановом показателе 40 %. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов составило 63 % при плановом показателе 18,5 %.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 59,1 % при плане 61,1%.

Из-за неблагоприятных погодных условий лесопользователям не удалось своевременно подготовить для заготовки лесосечный фонд, возможный для освоения исключительно в зимний период. Неполное освоение расчетной лесосеки рядом арендаторов лесных участков связано, в том числе, и с недостаточным объемом строительства лесовозных дорог. Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда составила 64,3% при плане 68,2%.

Уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов составил 121% при плане 105%. Доля лицензий, реализуемых без нарушений пользователями недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий составила 94%.

Рост балансовых запасов общераспространенных полезных ископаемых по участкам недр местного значения, предоставленных в пользование» составил 108,4%. Налог на добычу полезных ископаемых по общераспространенным полезным ископаемым в бюджет Республики Карелия» составил 140,9 млн. руб. (при плане 115 млн. руб.), что обусловлено ростом цен реализации добытого полезного ископаемого.

Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности составила 17,15 % (при плане 17,15 %). Вероятный предотвращаемый ущерб в результате проведения мероприятий по повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод составил 101,3 млн. руб. (при плане 101,3 млн. руб.). Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях составила 20,5 % (при плане 20,5 %.).

Проведено 405 природоохранных мероприятия, в том числе - 3 государственные экологические экспертизы, выдано 36 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проведено 20 мероприятий по государственному экологическому надзору. Издан Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2016 году (500 экз.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» | 1,141 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Воспроизводство минерально–сырьевой базы» | 0,793 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия» | 1,150 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» | 1,141 |
| Эффективность государственной программы | 1,021 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

*Государственная программа*

*«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной*

*безопасности и безопасности людей на территории Республики Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 3 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 6 | 6 |
| Показатели результатов подпрограмм | 26 | 20 |
| Показатели непосредственных результатов | 28 | 19 |

В результате реализации программы:

- доля населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах в числе пострадавших составляет 64% (плановое значение 62%);

- количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) составило 651, что ниже планируемого значения (747);

- количество спасенных на пожарах людей составило 289 человек, что выше планируемого значения (286);

- количество спасенных при чрезвычайных ситуациях на водных объектах, на суше и в иных местах происшествий составило 164 человек, что выше планируемого значения (155);

- результативность поиска людей из числа пропавших без вести составила 87%, что превышает планируемое значение (81%);

- общее число совершенных преступлений составило 11293, что ниже планируемого значения (13410).

В 2017 году на повышение материальной оснащённости подразделений противопожарной службы Республики Карелия было выделено 20,5 млн. рублей. Приобретены 1 пожарный автомобиль АЦ - 40 (5557); 19 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента; - СИЗ (средства индивидуальной защиты), ПТВ (пожарно-техническое вооружение) и средства пожаротушения.

В 2017 году для нужд государственного казенного учреждения «Карельская республиканская поисково-спасательная служба» приобретены грузовой фургон УАЗ-390995-04; автомобиль УАЗ пикап «Патриот»; СИЗ (костюмы зимние, обувь зимняя, костюмы противоэнцефалитные, каски; 2 водолазные телефонные станции «Диалог», лодочный мотор «SEA - PRO T 15S, гидрокостюмы сухого типа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность» | 1,083 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,989 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» | 0,722 |
| Эффективность государственной программы | 0,931 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

*Государственная программа*

*«Развитие институтов гражданского общества и развитие*

*местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 10 | 10 |
| Показатели результатов подпрограмм | 25 | 24 |
| Показатели непосредственных результатов | 41 | 25 |

Уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия составил 70,3 % (плановое значение - 60 %). Не удалось достичь показателя «удельный вес проектов, реализованных в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2014 года № 86-П» в связи с тем, что работы по благоустройству территорий в Беломорском муниципальном районе не были завершены в срок по вине подрядчика.

В 2017 году реализовано более 650 мероприятий, в которых приняли участие более 70 тыс. человек.

Проведено 35 информационных семинаров по участию в «Президентских грантах» для некоммерческих организаций (далее - НКО). НКО Карелии привлекли порядка 56 млн. рублей на реализацию 43 проектов.

Модернизован сайт (http://nko-karelia.ru), стартовал проект «Виртуальный клуб НКО», направленные на развитие информационного пространства для НКО.

В целях информирования населения о деятельности органов исполнительной власти, значимых событиях культурной и социальной жизни Республики Карелия в 2017 году издавались периодические печатные издания, в том числе на карельском, вепсском и финском языках. Общее количество номеров - 229, количество полос - 12318,4, тираж - более 28 млн. экз. Издано 10 наименований книг на карельском, вепсском, финском и русском языках общим тиражом 4 600 экз. на общую сумму 1 250,0 тыс. рублей (в том числе 2 издания за счет средств федерального бюджета).

За счет федеральных средств проведен ремонт Шелтозерской больницы и Шелтозерской средней общеобразовательной школы.

Поддержаны 17 социально значимых проектов НКО на сумму 3 000,00 тыс. руб. Реализовано 62 (из 63 запланированных) проекта по поддержке местных инициатив, реализовано 40 мероприятий по подготовке и празднованию Дня Республики Карелия, создано 34 органа ТОС.

11 судебных участков мировых судей Республики Карелия оснащены системами видеонаблюдения, 7 участков - системами контроля и управления доступом.

В резерв управленческих кадров Республики Карелия в 2017 году включено 10 человек, исключено 16 человек. Из резерва управленческих кадров Республики Карелия назначены 3 человека.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия» на 2014-2020 годы" | 1,000 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» на 2014-2020 годы | 0,886 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации в Республике Карелия» на 2014-2020 годы | 0,887 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014-2020 годы («Карьяла – наш дом») | 1,200 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» на 2014-2020 годы | 0,767 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия» на 2014-2020 годы | 1,300 |
| Эффективность государственной программы | 1,007 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - недостаточная.

*Государственная программа*

*«Эффективное управление региональными*

*и муниципальными финансами в Республике Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство финансов Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 5 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 39 | 34 |
| Показатели непосредственных результатов | 111 | 107 |

Охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия, составил 97,9%, что на 2,9% больше запланированного значения.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия по отношению к 2016 году составила 101,5%. Вследствие объективных общеэкономических проблем запланированное значение указанного целевого показателя было достигнуто не в полном объеме (план - не менее 114%).

Показатель по уровню обеспеченности текущих расходных полномочий собственными доходными источниками составил в 2017 году 98,7% (план - не менее 84%). Республикой Карелия подтверждена «надлежащая» степень качества управления региональными финансами. Не удалось достичь показателя отношения просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия (0,15% при плане не более 0,02%).

Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства Республики Карелия. Согласно полученным результатам все региональные налоговые льготы, подлежащие оценке, в 2017 году имели высокую бюджетную и (или) социальную эффективность, за исключением льготы по налогу на имущество организаций. В связи с этим, Законом Республики Карелия от 3 ноября 2017 года № 2170-ЗРК указанные льготы по налогу на имущество организаций, отменены.

В целях поддержания сбалансированности местных бюджетов в 2017 году в полном объеме предоставлены дотации и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, дотация на сбалансированность на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований. При этом процент исполнения по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составил менее 100% в связи с нарушением органами местного самоуправления в Республике Карелия положений бюджетного законодательства по итогам 2016 года. В 2017 году предоставление субсидии местным бюджетам в целях компенсации дополнительных расходов муниципальных образований в связи с изменением ставки налога на имущество организаций осуществлялось в размере 39% (при плановом значении 100%) с учетом представленных органами местного самоуправления документов, подтверждающих расходы о фактически уплаченных суммах налога на имущество организаций за 1-3 кварталы отчетного года. Также в 2017 году предоставлена субсидия на сбалансированность бюджетов муниципальных образований в сумме 300,0 млн. рублей и осуществлена реструктуризация бюджетных кредитов, подлежащих погашению органами местного самоуправления в 2017 году.

Значительно повышено качество бюджетного планирования. Одновременно с проектом бюджета Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Законодательное Собрание Республики Карелия представлены обоснования объемов бюджетных ассигнований, включающие полную информацию о целях расходования средств бюджета Республики Карелия с установленными показателями. Усовершенствована нормативная правовая база в сфере реализации государственных программ, в том числе, утверждена новая единая методика оценки эффективности их реализации.

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 2 марта 2017 года № 114р-П утвержден Бюджетный прогноз Республики Карелия на долгосрочный период до 2030 года, основанный на принципах обеспечения сбалансированности и долгосрочной устойчивости как бюджета Республики Карелия, так и местных бюджетов.

Продолжена реализация Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия. В целом за 2017 год бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы полностью достигнут и составил 1 749 млн. рублей.

В 2017 году проводилась взвешенная политика в сфере управления государственным долгом и осуществления заимствований. По состоянию на 1 января 2018 года государственный долг Республики Карелия составил 24 987 млн. рублей, что ниже утвержденного законом о бюджете Республики Карелия верхнего предела на 464 млн. рублей или на 2%. Не допущено ни одной просрочки по погашению государственного долга Республики Карелия, штрафные санкции за несвоевременное исполнение обязательств отсутствуют.

В 2017 году контрольные мероприятия в бюджетно-финансовой сфере проводились в отношении 23-х органов исполнительной власти республики, 2-х муниципальных районов, 4-х казенных учреждений, 8-ми бюджетных учреждений,

унитарного предприятия (ГУП РК «Карелфарм»), общества с ограниченной ответственностью (ООО «Санаторий «Марциальные воды»). Проведенными контрольными мероприятиями выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере в сумме 133,2 млн. рублей, из которых подлежит устранению, в соответствии с действующим законодательством, 22,5 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере» | 1,000 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования» | 0,955 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Проведение эффективной региональной налоговой политики» | 0,750 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов» | 0,237 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности» | 1,025 |
| Эффективность государственной программы | 0,793 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

## *Государственная программа*

## *«Управление государственным имуществом Республики Карелия*

## *и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 4 | 4 |
| Показатели результатов подпрограмм | 29 | 21 |
| Показатели непосредственных результатов | 36 | 22 |

В результате реализации программы экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения уполномоченным органом процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составила 10 % (план - 7,0 %); процент ежегодного сокращения количества хозяйственных обществ с участием Республики Карелия по отношению к 2016 году составил 8,4 % (план - 5 %); процент ежегодного сокращения количества государственных унитарных предприятий Республики Карелия по отношению к 2016 году составил 5 % (план - 5 %); продажи объектов государственного имущества составили - 27 единиц (план - 10); доля объектов государственного имущества, в отношении которых достигнуты показатели деятельности (в рамках текущего года), - 100%; уровень конкуренции при проведении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд - 3,09 (план - 2,9).

В целом план по доходам от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации, выполнен на 95,2 %.

Обеспечены надлежащий учет и ведение реестра государственного имущества. По состоянию на 1 января 2018 года в единый банк данных реестра внесена информация о 3713 объектах недвижимости остаточной стоимостью 13 630,3 млн. рублей.

В 2017 году зарегистрированы права собственности на 1067 объектов недвижимости и на 223 земельных участка.

Принято 64 распоряжения Правительства Республики Карелия о передаче государственного имущества в муниципальную собственность, 51 постановление Правительства Республики Карелия о разграничении муниципального имущества. Рассмотрено 120 ходатайств о переводе земельных участков из одной категории в другую, принято 47 распоряжений Правительства Республики Карелия (в рассмотрении 55 ходатайств отказано, 18 ходатайств находятся на рассмотрении).

Поступило 850 заявлений лиц, имеющих трех и более детей, о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков в порядке, установленном Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия». Предоставлено 270 земельных участков общей площадью 36,5 га. Всего многодетным семьям (начиная с 2012 года) предоставлено 1973 земельных участка. Рассмотрено 36 заявлений молодых специалистов, предоставлено бесплатно в собственность 15 земельных участков.

В 2017 году зарегистрировано 80 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Предоставлено 16 земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Заключено 24 договора безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 16 договоров комплексного освоения территории, 161 соглашение о перераспределении земельных участков, 8 соглашений об установлении сервитутов, а также выдано 147 разрешений на использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках Соглашения о сотрудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020)» образовано порядка 25 земельных участков, уточнены границы в отношении 66 земельных участков.

Экономия средств бюджета Республики Карелия от осуществления уполномоченным органом закупок товаров, работ, услуг составила 236,3 млн. рублей, или 10 % от выделенного на эти цели лимита финансирования или запланированной начальной (максимальной) цены контракта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Карелия и приватизации государственного имущества Республики Карелия» | 0,750 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия» | 0,722 |
| Эффективность государственной программы | 0,736 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - недостаточная.

## *Государственная программа*

## *«Энергосбережение, энергоэффективность*

## *и развитие энергетики Республики Карелия»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 2 | 2 |
| Показатели результатов подпрограмм | 27 | 20 |
| Показатели непосредственных результатов | 12 | 9 |

В результате реализации программы наблюдается снижение энергоемкости ВРП до 21,9 кг у.т./тыс. руб. по отношению к уровню 2015 года, в котором данный показатель составил 22,3 кг у.т./тыс. руб., снижение объема потребления энергетических ресурсов в государственном секторе в 2017 году на 61418,04 Гкал тепловой энергии и на 3904,7тыс. кВт. ч электроэнергии.

Уровень газификации территории Республики Карелия в 2017 году увеличился до 7%, что составляет 117 % от запланированной величины. В соответствии с планом газифицировано 46 населенных пунктов. Переведено на природный газ (нарастающим итогом) 23612 квартир.

В течение отчетного года осуществлялось:

- содействие в разработке технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем - объем инвестиционных вложений в рамках инвестиционных программ организаций тепло и электроснабжения достиг планового значения;

- строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий - все показатели, кроме «экономии электрической энергии» достигли планового значения. Значения планового показателя не достигнуто по причине того, что в результате сложной экономической ситуации на финансовых рынках страны электросетевые организации республики были вынуждены сделать упор на мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения;

- строительство газопроводов распределительных (уличных сетей), в том числе проектно-изыскательские работы - все показатели достигли планового значения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 0,862 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 1,002 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года» | 0,000 |
| Эффективность государственной программы | 0,621 |

Эффективность реализации государственной программы - недостаточная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - достаточная.

1. Программы предусматривают софинансирование из федерального бюджета и обязательное выполнение требований к структуре и содержанию, установленные нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в связи с чем не подпадают под действие Порядка [↑](#footnote-ref-1)