## Дополнительная информация

## к сводному годовому докладу

## о ходе реализации и оценке эффективности

## государственных программ

## Республики Карелия

## за 2017 год

**Сведения об основных результатах реализации государственных программ**

**Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016-2020 годы» и «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»**

**за 2017 год**

##

## *Государственная программа*

## *«Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016-2020 годы*

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по туризму Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 2 |
| Показатели результатов  | 3 | 3 |
| Основные мероприятия (мероприятия), всего | 22 | 20 |

Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия составило 3562 человек (план -2570), средняя продолжительность пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Республике Карелия оценивается как соответствующая плановому значению -3,41 суток, объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг, оказанных в Республике Карелия при плане 1410 млн. рублей составил 1483 млн. рублей, объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия 980 млн. рублей (соответствует плану).

В рамках основного мероприятия «Развитие туристского потенциала»:

-проведено три образовательных мероприятия в г. Петрозаводске для жителей Карелии, в т.ч. – специалистов администраций городских округов и муниципальных районов;

-проведено два мероприятия, направленных на поддержание в Республике Карелия комфортной среды туристского пребывания;

-проведен ежегодный конкурс «Лидеры Карельского турбизнеса» по восьми номинациям;

-проведено два научных исследования по мониторингу развития туризма в Республике Карелия и разработке среднесрочного плана научных и маркетинговых исследований в сфере туризма в Республике Карелия;

-принято участие (на уровне инициирования, проведения, награждения победителей) в шести событийных туристских мероприятиях – кайт-марафоне «Транс-Онего – 2017», рыболовном фестивале «Ладожские шхеры», фестивале традиционного судостроения «Кижская регата», спортивно-патриотическом фестивале «Онего. Легенды Севера», зимнем фестивале «Олонецкие игры Дедов Морозов», праздник «Летний Новый год в вотчине карельского деда Мороза Талви-Укко»;

-проведено обновление туристского портала http://www.ticrk.ru/;

-обеспечены подготовка, проведение на территории Республики Карелия двух мероприятий, обеспечивающих продвижение туристского потенциала (выставка «Охота и рыбалка», мероприятие «Бизнес - неделя в Карелии»), участие в шести крупных выездных мероприятиях (выставки «Интурмаркет», MITT, «Отдых» в г. Москве, INWETEX в г. Санкт-Петербурге, MATKA в г. Хельсинки, ITB в г. Берлине);

-проведено более 15 информационных туров для российских туроператоров, пресс-тур для представителей СМИ, пишущих о туризме, информационный тур для российских блоггеров;

-в ассортименте выпущена информационно-рекламная и презентационная продукция с символикой Карелии туристской;

-реализованы мероприятия в рамках государственного задания ГУ «Информационный туристский центр Республики Карелия».

В рамках основного мероприятия «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Карелия» продолжена работа по созданию туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия».

Заказчиком (казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия») по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природа «Белые Мосты», км 0 - км 6+569» государственный контракт расторгнут. Процент технической готовности объекта от плана на 2017 год – 47,86%. Объект не введен в эксплуатацию. Завершение строительства объекта запланировано на 2018 год.

По объекту «Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту «Горный парк Рускеала», км 0-км 0+820» работы завершены в сроки, предусмотренные контрактом. 26 декабря 2017 года Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия выдано разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию № 10-000-03-2017. Процент технической готовности объекта в целом от плана на 2017 год – 100%.

Третий объект – «Дноуглубительные работы для организации водного подхода судов маломерного флота к гостиничному комплексу «Ладожская усадьба» в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера» исключен из перечня в связи с невозможностью проведения работ по техническим причинам. Государственный контракт расторгнут в декабре 2017 года. Подрядная организация вернула сумму выплаченного аванса в полном объеме и высказала заинтересованность в строительстве объекта в следующем году. Строительство объекта перенесено на 2018 год, данные об объекте занесены в соглашение между Правительством Республики Карелия и Федеральным агентством по туризму на 2018 год.

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - недостаточная.

## *Государственная программа*

*«Развитие физической культуры, спорта*

*и совершенствование молодежной политики»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2017 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 4 | 4 |
| Показатели результатов подпрограмм | 18 | 14 |
| Основные мероприятия (мероприятия), всего | 76 | 50 |

В результате реализации программы доля жителей Республики Карелия, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составила в 2017 году 36,1% (план - 35%). Обеспечены успешные выступления карельских спортсменов на официальных всероссийских и международных соревнованиях, завоевано 100 медалей.

Организовано и проведено 520 региональных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 100 тысяч человек. В тренировочных мероприятиях и соревнованиях за пределами Карелии приняли участие более 1800 спортсменов, членов сборной команды Республики Карелия.

Построено и реконструировано 36 спортивных сооружений. В рамках программы «Газпром-детям» введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, плавательным бассейном и тремя спортивными залами в г.Питкяранте.

На базе 20 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выполнили нормативы 2039 жителей Республики Карелия, из них на золотой знак - 806, на серебряный - 849, на бронзовый - 381.

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях подпрограммы «Совершенствование молодежной политики», в общей численности молодежи республики достигла 28%, что составило более 33000 человек (план - 16%).

Доля молодежи, охваченной услугами государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью составила 29 % (34 200 человек), плановый показатель достигнут.

Доля населения Республики Карелия, участвующего в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности населения составила 35 %, плановый показатель достигнут.

Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений составило 250 человек, плановый показатель достигнут.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» | 1,068 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» | 1,148 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование молодежной политики» | 1,217 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» | 1,173 |
| Эффективность государственной программы | 1,151 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой - недостаточная.