ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2018 г. N 900р-П

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Правительства РК от 04.05.2021 [N 348р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A33372F7E6804E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J),  от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) |  |

В соответствии с [подпунктом 8 пункта 3 статьи 4](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A33372F756C05E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278F9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Закона Республики Карелия от 28 декабря 2015 года N 1973-ЗРК "О некоторых вопросах стратегического планирования в Республике Карелия":

1. Утвердить прилагаемый [План](#P35) мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A3334267E6806E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года (далее - План).

2. Руководителям исполнительных органов Республики Карелия - ответственным исполнителям Плана:

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BFAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П)

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

ежегодно представлять отчетную информацию о выполнении Плана в Министерство экономического развития Республики Карелия в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BFAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия, организациям - ответственным исполнителям Плана:

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

ежегодно представлять отчетную информацию о выполнении Плана в Министерство экономического развития Республики Карелия в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П)

4. Министерству экономического развития Республики Карелия на основе полученной информации представлять в Правительство Республики Карелия доклад о ходе выполнения Плана в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П)

Глава Республики Карелия

А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден

распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 29 декабря 2018 года N 900р-П

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Этап реализации Стратегии:  I этап (2019-2021 годы),  II этап (2022-2024 годы),  III этап (2025-2030 годы) | Срок реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Наименование национального проекта (программы), государственной программы Российской Федерации, государственной программы Республики Карелия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Стратегическое направление. Инфраструктура для жизни. Стратегическая цель. Совершенствование транспортной, инженерной инфраструктур и жилищно-коммунального хозяйства как необходимого условия для развития экономики и социальной сферы, повышения уровня экономической связанности территории | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры (развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей безопасные и бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки, повышение доступности и качества транспортных услуг, мобильности населения, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | повышение качества сети автомобильных дорог Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.1.1. | Ключевое событие "Передача в федеральную собственность автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Карелия" | I этап | до 31 декабря 2021 года | передача в федеральную собственность автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Карелия (автомобильная дорога Р-21 "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой, автомобильная дорога Р-21 "Кола" - Пяозерский - граница с Финляндской Республикой, Петрозаводск - Ошта и др.) | - | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.1.2. | Ключевое событие "Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,02 процента к концу 2024 года" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,02 процента к концу 2024 года | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.2. | Мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения, внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | снижение смертности на автомобильных дорогах Республики Карелия до уровня, не превышающего 11 человек на 100 тысяч человек населения, к концу 2024 года до 4 погибших к 2030 году | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.3. | Мероприятие "Развитие транспортного обслуживания и мобильности населения, повышение доступности и качества транспортных услуг" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | удовлетворенность жителей Республики Карелия услугами общественного транспорта;  увеличение пассажирооборота общественного транспорта Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.3.1. | Ключевое событие "Разработка новой схемы межмуниципальной маршрутной сети общественного транспорта с учетом мнения населения" | I этап | до 1 апреля 2020 года | утверждение новой схемы межмуниципальной маршрутной сети общественного транспорта | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 2. | Задача 2. Развитие железнодорожного транспорта (развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение транзитных функций, содействие в развитии общественного пассажирского транспорта) | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие "Развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры Республики Карелия, оптимизация трафика и расписания движения подвижного состава" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост количества перевезенных железнодорожным транспортом пассажиров | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 2.2. | Мероприятие "Повышение доступности и качества транспортных услуг на железнодорожном транспорте" | I-II этапы | до 1 декабря 2024 года | удовлетворенность жителей Республики Карелия услугами общественного железнодорожного транспорта;  увеличение количества пригородных маршрутов перевозки пассажиров железнодорожным транспортом | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 2.2.1. | Ключевое событие "Компенсация за счет средств бюджета Республики Карелия части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения" | I-III этапы | ежегодно | увеличение количества пассажиров, перевезенных в поездах пригородного сообщения;  обеспечение доступности услуг железнодорожного пассажирского транспорта в пригородном сообщении для социальной категории граждан | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 3. | Задача 3. Развитие воздушного транспорта (развитие гражданской авиации, организация маршрутов перевозок в региональном и межрегиональном направлениях) | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие "Развитие инфраструктуры для авиационных перевозок Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение количества обслуженных воздушных рейсов;  увеличение количества перевезенных пассажиров на обслуженных воздушных рейсах | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 3.1.1. | Ключевое событие "Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец) (г. Петрозаводск, Республика Карелия)" | I этап | до 15 июля 2020 года | ввод в эксплуатацию объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец) и здания аэровокзала | федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBF4D3E362E7C3A5BB01BF3A641218478CFFFBCE6D14AE23A22333FABB5BE904E9BA9BC8CA5EFW6NEJ) "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года";  государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 3.2. | Мероприятие "Повышение доступности и качества транспортных услуг на авиационном транспорте" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост количества регулярных воздушных рейсов на региональных и международных линиях | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 4. | Задача 4. Развитие водного транспорта (участие в реализации федеральных проектов в области водного транспорта, модернизация инфраструктуры) | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие "Развитие инфраструктуры для перевозок водным транспортом Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост количества действующих регулярных водных рейсов;  рост количества перевезенных пассажиров водным путем | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 4.2. | Мероприятие "Повышение доступности и качества транспортных услуг на водном транспорте" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | обеспечение транспортной доступности с населенными пунктами, расположенными на островных территориях Онежского озера, водным транспортом | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A01E21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731756473FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 5. | Задача 5. Газификация Карелии (повышение доступности природного газа в Республике Карелия) | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие "Развитие инфраструктуры газоснабжения Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение количества построенных газопроводов и газораспределительных станций;  увеличение протяженности построенных распределительных сетей;  повышение уровня газификации территории;  увеличение количества газифицированных населенных пунктов;  увеличение количества квартир, переведенных на природный газ | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 5.1.1. | Ключевое событие "Строительство газопровода-отвода Волхов - Сегежа - Костомукша" | I этап | до 31 декабря 2025 года | ввод в эксплуатацию газопровода-отвода Волхов - Сегежа - Костомукша | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 5.2. | Мероприятие "Оказание социальной помощи гражданам при подключении к газовой инфраструктуре" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение количества домохозяйств, подключенных к природному газу | ведомственная целевая программа оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" | Министерство социальной защиты Республики Карелия;  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6. | Задача 6. Развитие электроэнергетики и сетевого хозяйства (развитие энергетической инфраструктуры, включая строительство гидроэлектростанций, реализацию проектов в области теплоснабжения и электросетевого хозяйства) | | | | | |
| 6.1. | Мероприятие "Развитие инфраструктуры электроэнергетики и сетевого хозяйства Республики Карелия) | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост протяженности электросетей;  рост количества электрифицированных и подключенных к тепловым сетям населенных пунктов;  рост количества проектов по переходу на зеленые энергосберегающие технологии | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6.1.1. | Ключевое событие "Строительство воздушной линии электропередачи 330 кВ Ондская - Петрозаводск" | I-II этапы | до 31 декабря 2023 года | ввод в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 330 кВ Ондская - Петрозаводск | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6.1.2. | Ключевое событие "Завершение строительства малых гидроэлектростанций Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2" | I этап | до 15 сентября 2021 года | ввод в эксплуатацию и выведение на плановую мощность малых гидроэлектростанций Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 | федеральная программа "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6.2. | Мероприятие "Привлечение финансирования, увеличение собираемости средств за оказанные услуги, улучшение отраслевого управления" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост объема негосударственных и бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры электроэнергетики и сетевого хозяйства Республики Карелия;  снижение доли неплатежей (неоплаченной невозвратной задолженности) в общем объеме оказанных услуг, отдельно по населению и коммерческому сектору | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7. | Задача 7. Развитие жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры и сетей (модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, внедрение новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) | | | | | |
| 7.1. | Мероприятие "Модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, внедрение новейших технологий в ЖКХ Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост доли реконструированных, технически перевооруженных и построенных объектов водоснабжения и водоотведения в общем количестве объектов водоснабжения и водоотведения по отношению к 2018 году;  рост количества построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;  рост доли населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, по отношению к 2018 году;  рост доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, по отношению к 2018 году | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756502E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776A7DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.1.1. | Ключевое событие "Привлечение бюджетных инвестиций в строительство канализационных очистных сооружений в г. Беломорске, г. Медвежьегорске, г. Кеми, г. Пудоже, пгт Калевала и пгт Лоухи" | I-II этапы | до 15 июля 2023 года | реализация проектов строительства канализационных очистных сооружений в г. Беломорске, г. Медвежьегорске, г. Кеми, г. Пудоже, пгт Калевала и пгт Лоухи | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756502E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776A7DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.1.2. | Ключевое событие "Развитие государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства с целью модернизации систем ЖКХ, водоснабжения, водоотведения" | I-III этапы | ежегодно | рост числа проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства с целью модернизации систем ЖКХ, водоснабжения, водоотведения | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756502E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776A7DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.2. | Мероприятие "Обеспечение доступности и качества услуг ЖКХ для населения и предприятий" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | соблюдение отношения фактического темпа роста регулируемых тарифов к предельному темпу роста, определенному Правительством Российской Федерации;  соблюдение установленного предельного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги;  увеличение доли организаций, которым установлены долгосрочные тарифы | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756502E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776A7DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 8. | Задача 8. Повышение доступности услуг связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (развитие инфраструктуры и повышение доступности услуг связи и коммуникаций, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере) | | | | | |
| 8.1. | Мероприятие "Развитие инфраструктуры и повышение доступности услуг связи и коммуникаций, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост количества удаленных населенных пунктов, обеспеченных доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет;  рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество в Республике Карелия" | Администрация Главы Республики Карелия;  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| II. Стратегическое направление. Развитие экономики и предпринимательства. Стратегическая цель. Создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности, проведение кластерной политики, развитие традиционных отраслей промышленности и сферы услуг, создание условий для развития новых промышленных кластеров | | | | | | |
| 9. | Задача 9. Формирование кластера глубокой переработки древесины (формирование кластера глубокой переработки древесины, концентрация на территории Республики Карелия элементов цепочек создания стоимости в лесопромышленном комплексе, усиление кооперационных связей между предприятиями, развитие сырьевой базы, дальнейшее углубление переработки и комплексное использование лесных ресурсов) | | | | | |
| 9.1. | Мероприятие "Формирование кластера глубокой переработки древесины, концентрация на территории Республики Карелия элементов цепочек создания стоимости в лесопромышленном комплексе, дальнейшее углубление переработки и комплексное использование лесных ресурсов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост объема инвестиций, направленных организациями лесопромышленного комплекса на создание и развитие производственных мощностей;  сохранение лесистости территории Республики Карелия в 2030 году на уровне 2013 года;  рост доли площади Республики Карелия, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) регионального значения, в общей площади Республики Карелия по отношению к 2018 году;  рост налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия от организаций лесопромышленного комплексов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 9.1.1. | Ключевое событие "Обновление информации о состоянии, структуре, запасах и использовании лесов в Государственном лесном реестре, проведение работ по лесоустройству на лесных участках, не вовлеченных в хозяйственный оборот" | I этап | до 15 февраля 2020 года | обновление государственного лесного реестра не менее чем на 95% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 9.1.2. | Ключевое событие "Реализация проектов глубокой переработки древесины и комплексного использования лесных ресурсов" | I этап | 1 июня 2020 года | реализация не менее трех проектов глубокой переработки древесины и комплексного использования лесных ресурсов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 9.2. | Мероприятие "Усиление кооперационных связей между предприятиями, развитие сырьевой базы" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | отчет о выстроенных кооперационных связях между заготовителями леса, переработчиками, научными и образовательными организациями, включая связи с зарубежными покупателями | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 10. | Задача 10. Развитие горнопромышленного комплекса (повышение эффективности добычи и переработки сырья, стимулирование производства новых стройматериалов, в том числе на основе переработки отходов горнодобывающего производства) | | | | | |
| 10.1. | Мероприятие "Повышение эффективности добычи и переработки сырья" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост числа успешно реализованных проектов по повышению эффективности добычи и переработки сырья в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 10.1.1. | Ключевое событие "Геологическое изучение, разведка и промышленная разработка новых месторождений полезных ископаемых (в частности, месторождение Братское в Медвежьегорском районе), создание на их базе промышленных производств" | I этап | до 30 декабря 2020 года | проведение геологоразведки (в частности, месторождение Братское в Медвежьегорском районе), подготовка бизнес-плана развития на базе найденных месторождений промышленных производств | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 10.2. | Мероприятие "Стимулирование производства новых стройматериалов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост числа успешно реализованных проектов развития производства новых стройматериалов в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство промышленности и торговли Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 10.2.1. | Ключевое событие "Проработка вопроса снижения стоимости перевозки строительных материалов до ключевых рынков, в том числе уменьшение тарифного расстояния при перевозке нерудных строительных материалов из Республики Карелия в Московский регион" | I этап | до 31 декабря 2021 года | выполнение мероприятий по снижению стоимости перевозки строительных материалов до ключевых рынков, в том числе уменьшение тарифного расстояния при перевозке нерудных строительных материалов из Республики Карелия в Московский регион | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 11. | Задача 11. Развитие машиностроения и судостроения (диверсификация экономики Республики Карелия за счет содействия модернизации и развития кооперационных связей между крупными машиностроительными предприятиями, малым бизнесом, научными организациями и потребителями) | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие "Реализация новых проектов для диверсификации экономики" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост числа успешно реализованных проектов по диверсификации экономики Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 11.2. | Мероприятие "Поддержка взаимодействия между крупными и малыми предприятиями, образовательными и научными организациями для повышения уровня локализации конечной продукции, повышения технологической связанности местных предприятий" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание системы поддержки взаимодействия между крупными и малыми предприятиями, образовательными и научными организациями, ее организационное оформление, определение ее источников финансирования, ответственных лиц | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 12. | Задача 12. Создание кластера биотехнологий и фармацевтики (создание кластера биотехнологий и фармацевтики как инструмента комплексной переработки природного сырья и отходов традиционных отраслей экономики, позволяющего капитализировать неиспользуемые или слабо используемые биоресурсы, побочные продукты и отходы, обеспечить развитие удаленных и малонаселенных территорий) | | | | | |
| 12.1. | Мероприятие "Развитие кластера биотехнологий и фармацевтики" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание кластера биотехнологий и фармацевтики | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 12.1.1. | Ключевое событие "Поиск и привлечение инвесторов для производства фармацевтических субстанций, медицинских препаратов и косметики из местного дикорастущего сырья" | I-III этапы | ежегодно | рост годового объема привлеченных прямых инвестиций в развитие фармацевтических и медицинских производств | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 13. | Задача 13. Развитие агропромышленного комплекса (развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с учетом перспективных факторов рационального размещения производительных сил, комплексное развитие сельских территорий, эффективное использование природно-ресурсного потенциала) | | | | | |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 13.1. | Мероприятие "Развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства и продуктов его переработки" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2030 году по отношению к 2018 году на 5%;  увеличение производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2030 году по отношению к 2018 году на 14,6% | национальный проект "Международная кооперация и экспорт";  национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию) |
| 13.1.1. | Ключевое событие "Ускорение темпов модернизации производства продукции с использованием современных технических и инновационных достижений" | I-III этапы | ежегодно | создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;  увеличение объемов инвестиций в сфере агропромышленного комплекса;  повышение конкурентоспособности и качества производимой пищевой продукции | национальный проект "Международная кооперация и экспорт";  национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  органы местного самоуправления) (по согласованию) |
| 13.2. | Мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание комфортных условий для проживания и жизнедеятельности в сельской местности;  создание условий для увеличения доли экономически активной части сельского населения, привлечения профессиональных кадров | национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий";  государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 14. | Задача 14. Развитие рыбохозяйственного комплекса (развитие конкурентоспособного рыбохозяйственного комплекса с учетом перспективных факторов рационального размещения производительных сил и эффективного использования природно-ресурсного потенциала) | | | | | |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 14.1. | Мероприятие "Рациональное и эффективное использование водных биологических ресурсов и повышение конкурентоспособности рыбной продукции" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | достижение 100-процентного уровня освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации | национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  национальный проект "Международная кооперация и экспорт" (федеральный проект "Экспорт продукции АПК");  государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса";  государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 14.1.1. | Ключевое событие "Создание высокотехнологичных производств" | I-III этапы | ежегодно | внедрение установок замкнутого водоснабжения по выращиванию ценных теплолюбивых видов рыб и круглогодичному производству объектов холодноводной аквакультуры;  развитие переработки рыбы и расширение ассортимента выпускаемой продукции;  развитие обеспечивающих производств и инфраструктуры (производство рыбных кормов, создание селекционно-генетических центров рыбоводства, инкубационно-выростных предприятий по доращиванию посадочного материала) | национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  национальный проект "Международная кооперация и экспорт";  государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса";  государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 15. | Задача 15. Формирование новой экономики, содействие научно-исследовательской и инновационной деятельности (создание условий и инструментов поддержки новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики путем содействия научно-исследовательской, инновационной деятельности и технологическому предпринимательству) | | | | | |
| 15.1. | Мероприятие "Формирование новой экономики, содействие развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост количества новых и модернизированных рабочих мест;  прирост инвестиций в основной капитал;  рост числа предприятий, осуществляющих инновационную деятельность;  рост занятости в инновационном секторе | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 15.1.1. | Ключевое событие "Поддержка создания новых юридических лиц - инновационных предприятий студентами и сотрудниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет" и федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост числа новых юридических лиц - инновационных предприятий, созданных преподавателями, сотрудниками и обучающимися федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет" и федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 15.1.2. | Ключевое событие "Разработка новой государственной программы "Цифровая экономика Республики Карелия" | I этап | 15 июля 2019 года | утверждение государственной программы "Цифровая экономика Республики Карелия" и ее реализация | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Администрация Главы Республики Карелия |
| 15.1.3. | Ключевое событие "Поддержка формирования кластера информационных технологий в г. Петрозаводске Республики Карелия" | I-III этапы | ежегодно | создание кластера информационных технологий в г. Петрозаводске и не менее 5 юридических лиц - резидентов | государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 15.1. | Задача 15.1. Создание условий и инструментов поддержки хозяйствующих субъектов в целях развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Карелия | | | | | |
| 15.1.1. | Мероприятие "Развитие института интеллектуальной собственности в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | оказание мер поддержки в целях стимулирования государственной регистрации результатов интеллектуальной собственности | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 15.2. | Задача 15.2. Улучшение инвестиционного климата и имиджа Республики Карелия, формирование условий для увеличения притока инвестиций в экономику региона, увеличение числа инвесторов и повышение эффективности их вложений | | | | | |
| 15.2.1. | Мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования в основной капитал в 2030 году по сравнению с базовым 2018 годом на 129,9% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 16. | Задача 16. Развитие рынка труда (удовлетворение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить дальнейшее развитие Республики Карелия, а также активное взаимодействие субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг в области подготовки молодых специалистов, содействие повышению привлекательности рынка труда и внедрение новых форм поддержки занятости) | | | | | |
| 16.1. | Мероприятие "Удовлетворение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост доли трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в службу занятости населения в целях поиска подходящей работы;  рост доли квалифицированных работников из числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;  повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174667EF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Содействие занятости населения";  государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746805E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом" | Управление труда и занятости Республики Карелия;  Министерство экономического развития Республики Карелия;  Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 17. | Задача 17. Улучшение предпринимательского климата и стимулирование предпринимательской инициативы (разработка и внедрение современных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование институциональной среды в области ведения бизнеса, уменьшение теневого сектора в экономике, создание условий для развития предприятий - от микробизнеса до малых, от малых к средним, создание благоприятной среды для занятия предпринимательской деятельностью) | | | | | |
| 17.1. | Мероприятие "Улучшение предпринимательского климата и стимулирование предпринимательской инициативы" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на 100 тысяч человек населения Республики Карелия;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 17.1.1. | Ключевое событие "Увеличение финансовой базы Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия" | I этап | до 15 июля 2020 года | увеличение объема денежных средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 17.1.2. | Ключевое событие "Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" | I этап | до 15 июля 2019 года | создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 17.1.3. | Ключевое событие "Развитие малых форматов торговли, нестационарной, мобильной, ярмарочной торговли и продажи товаров дистанционным способом в целях обеспечения торговыми услугами жителей труднодоступных, отдаленных и малонаселенных пунктов Республики Карелия" | I-III этапы | ежегодно | рост обеспеченности населения площадью торговых объектов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 18. | Задача 18. Поддержка экспортной деятельности (развитие высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора экономики и увеличение объема экспорта до 2,2 млрд. долл. США к 2030 году) | | | | | |
| 18.1. | Мероприятие "Развитие высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора экономики и увеличение объема экспорта до 2,2 млрд. долл. США к 2030 году" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост объемов экспорта наукоемкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;  рост количества предприятий, осуществляющих экспорт наукоемкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;  рост занятости на предприятиях, осуществляющих экспорт наукоемкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;  увеличение объемов экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика";  национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 18.1.1. | Ключевое событие "Внедрение регионального экспортного стандарта в Республике Карелия" | I-II этапы | до 31 декабря 2022 года | утверждение регионального экспортного стандарта в Республике Карелия | национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 18.1.2. | Ключевое событие "Осуществление деятельности по поддержке участников внешнеэкономической деятельности фондом "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" | I-III этапы | ежегодно | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами фонда "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" | национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";  государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 18.1.3. | Ключевое событие "Продвижение продукции предприятий Республики Карелия на внешних рынках" | I-III этапы | ежегодно | ежегодное проведение не менее 3 крупных мероприятий по продвижению продукции предприятий Республики Карелия на внешних рынках | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика";  национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| III. Стратегическое направление. Развитие туризма и индустрии гостеприимства. Стратегическая цель. Сохранение культурного и исторического наследия Республики Карелия и создание современной индустрии гостеприимства | | | | | | |
| 19. | Задача 19. Развитие инфраструктуры туризма (создание и развитие объектов туристской инфраструктуры, создание новых и реконструкция существующих объектов показа, внедрение цифровых технологий в сфере туризма) | | | | | |
| 19.1. | Мероприятие "Повышение качества и доступности объектов туристической инфраструктуры в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание условий для устойчивого роста организованного туристского потока в Республику Карелия, расширение спектра туристских услуг для удовлетворения потребностей жителей Карелии, российских и иностранных граждан;  численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения:  в 2021 году - 420 тыс. человек,  в 2024 году - 595 тыс. человек,  в 2030 году - 680 тыс. человек | государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 19.1.1. | Мероприятие "Повышение качества и доступности объектов туристической инфраструктуры в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | расширение сети туристических информационных центров у ключевых объектов показа в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627AF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 19.1.2. | Ключевое событие "Разработка "дорожной карты" по формированию резерва земельных участков для строительства объектов туристской инфраструктуры в Республике Карелия" | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение "дорожной карты" по формированию резерва земельных участков для строительства объектов туристской инфраструктуры в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746A07E41DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176637CFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 20. | Задача 20. Формирование и продвижение туристских брендов (разработка и реализация системы мер, направленных на повышение узнаваемости туристских брендов Республики Карелия) | | | | | |
| 20.1. | Мероприятие "Формирование и развитие туристского бренда Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание условий для устойчивого роста организованного туристского потока в Республику Карелия;  повышение уровня узнаваемости туристических брендов Республики Карелия среди российских и иностранных граждан;  прирост числа посещений туристического портала Республики Карелия по отношению к 2018 году:  к 2021 году - на 10%,  к 2024 году - на 13%,  к 2030 году - на 15% | государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 20.1.1. | Ключевое событие "Создание информационных материалов о туристском потенциале Республики Карелия" | I этап | до 30 декабря 2019 года | разработка и публикация информационных материалов о туристском потенциале Республики Карелия (путеводители, брошюры) | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746A07E41DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176637CFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие туризма" | Управление по туризму Республики Карелия |
| 20.2. | Мероприятие "Развитие системы подготовки экскурсоводов и работников сферы обслуживания туристов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | подготовка высокопрофессиональных кадров в сфере туризма в соответствии с российскими и общемировыми тенденциями ее развития, разрабатываемыми на федеральном уровне профессиональными стандартами для работников туристской индустрии, особенностями развития туризма, в Республике Карелия;  прирост числа высококвалифицированных сотрудников сферы туризма в Республике Карелия по отношению к 2018 году:  к 2021 году - на 10%,  к 2024 году - на 13%,  к 2030 году - 15% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746A07E41DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176637CFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 20.3. | Мероприятие "Популяризация туристских ресурсов Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | продвижение туристского продукта региона на внутреннем и мировом туристских рынках;  стимулирование формирования и развития новых конкурентоспособных туристских продуктов республики;  участие не менее чем в 5 выставочно-ярмарочных мероприятиях ежегодно | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746A07E41DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176637CFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 21. | Задача 21. Создание туристского кластера (создание единого туристского кластера Республики Карелия путем координации деятельности крупных и малых организаций, формирования взаимосвязанных туристских направлений и единой сети маршрутов) | | | | | |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 21.1. | Мероприятие "Развитие туристической инфраструктуры" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание туристско-рекреационного кластера на территории Республики Карелия, рост туристической привлекательности региона, совершенствование имеющихся и формирование новых туристических маршрутов на территории Республики Карелия;  рост въездного туристского потока по отношению к уровню 2018 года:  к 2021 году - в 1,1 раза,  к 2024 году - в 1,2 раза,  к 2030 году - в 1,3 раза | государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 21.1.1. | Мероприятие "Разработка мастер-планов в отношении туристических территорий "Онежские петроглифы", "Арктический кластер" | I-II этапы | до 25 декабря 2023 года | нормативно-правовое регулирование в сфере развития туристских кластеров, создаваемых или планируемых к созданию в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 22. | Задача 22. Стимулирование развития различных видов туризма (содействие развитию различных видов туризма для создания условий для мультиформатного отдыха, включая событийный, культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, экологический, спортивный, сельский и иные виды туризма) | | | | | |
| 22.1. | Мероприятие "Развитие отдельных видов туризма" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | выделение опорных территорий для развития туристско-рекреационного кластера, разработка и реализация проектов развития приоритетных направлений туризма в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746A07E41DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176637CFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 22.2. | Мероприятие "Продвижение и медийное сопровождение туристского продукта Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | расширение спектра охвата информацией о туристско-рекреационном потенциале и туристском предложении Республики Карелия на уровне как профессионалов туристского рынка, так и конечных потенциальных потребителей;  ежегодное проведение не менее 5 медиакампаний, ознакомительных, рекламных и пресс-туров | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746A07E41DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176637CFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие туризма" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| IV. Стратегическое направление. Устойчивое пространственное развитие. Стратегическая цель. Проведение сбалансированной пространственной политики, направленной на развитие всех муниципальных образований в Республике Карелия и создание комфортной среды проживания | | | | | | |
| 23. | Задача 23. Международное сотрудничество (расширение сотрудничества с зарубежными странами и партнерами, потенциально заинтересованными в торгово-экономическом и культурном взаимодействии) | | | | | |
| 23.1. | Мероприятие "Использование выгод приграничного положения" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост экспорта товаров, произведенных в Республике Карелия, активизация приграничного сотрудничества | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 23.1.1. | Ключевое событие "Организация упрощенного въезда и временного пребывания иностранных туристов в Республике Карелия" | I этап | до 15 февраля 2020 года | проработка с соответствующими федеральными органами власти возможности упрощенного въезда и временного пребывания иностранных туристов в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 23.1.2. | Ключевое событие "Разработка программы создания особой экономической зоны в Сортавальском муниципальном районе" | I этап | до 1 июня 2021 года | согласование с федеральными органами власти и утверждение программы создания и развития особой экономической зоны в Сортавальском муниципальном районе | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 23.1.3. | Ключевое событие "Реконструкция и развитие пограничных переходов на границе с Финляндской Республикой" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | завершение реконструкции и развитие не менее 2 пограничных переходов на границе с Финляндской Республикой | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278F8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 24. | Задача 24. Развитие межрегиональных связей (интенсификация межрегионального сотрудничества) | | | | | |
| 24.1. | Мероприятие "Интенсификация межрегионального сотрудничества" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | активизация межрегионального сотрудничества | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278F9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 24.1.1. | Ключевое событие "Актуализация планов мероприятий (протоколов) к соглашениям о сотрудничестве с регионами России с учетом взаимных интересов" | I этап | до 30 декабря 2020 года | актуализация планов мероприятий (протоколов) к соглашениям о сотрудничестве с регионами России с учетом взаимных интересов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 24.1.2. | Ключевое событие "Расширение участия в межрегиональных проектах, связанных с развитием арктических территорий" | I этап | до 1 июня 2020 года | реализация не менее 2 межрегиональных проектов, связанных с развитием арктических территорий (с Архангельской и Мурманской областями) | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 25. | Задача 25. Сбалансированное развитие муниципальных образований (создание условий для сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований) | | | | | |
| 25.1. | Мероприятие "Создание условий для сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | снижение уровня дифференциации между экономическим и социальным развитием муниципальных образований в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279FBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278F6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 25.1.1. | Ключевое событие "Разработка и реализация комплексных проектов развития муниципальных районов, вошедших в состав Арктической зоны Российской Федерации" | I этап | до 31 декабря 2021 года | реализация комплексных проектов развития муниципальных районов, вошедших в состав Арктической зоны Российской Федерации (Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский и Сегежский районы, Костомукшский городской округ), с привлечением федеральных ресурсов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 25.1.2. | Ключевое событие "Уточнение специализации и перспективных точек роста муниципалитетов" | I этап | до 1 июня 2020 года | внесение изменений в стратегии социально-экономического развития муниципальных образований с точки зрения уточнения специализации и определения перспективных точек роста для каждого района и монопрофильного муниципального образования | государственная Республики Карелия "[Экономическое развитие](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 25.1.3. | Мероприятие "Модернизация социально-экономической сферы Муезерского муниципального района" | II-III этапы | до 31 декабря 2025 года | улучшение социально-экономического положения Муезерского муниципального района | государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  органы местного самоуправления Муезерского муниципального района (по согласованию) |
| (п. 25.1.3 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П; в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278F7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 26. | Задача 26. Повышение комфортности городской среды (проведение современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической городской среды, комфортной и безопасной для жизни людей) | | | | | |
| 26.1. | Мероприятие "Проведение современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической городской среды, комфортной и безопасной для жизни людей" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание комфортных условий для жизни в населенных пунктах Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (п. 26.1 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 26.1.1. | Ключевое мероприятие "Реализация государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756804ED1DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176667FFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | I-II этапы | до 30 декабря 2024 года | доля благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий, городских парков в общем количестве объектов, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы, - 100% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756804ED1DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176667FFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 26.1.2. | Ключевое событие "Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья" | I-II этапы | до 31 декабря 2023 года | обеспечение 100%-го достижения целевых индикаторов государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" до 31 декабря 2023 года | государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| (п. 26.1.2 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 27. | Задача 27. Развитие цифровых технологий в управлении городской средой и инфраструктуры "умных городов" (встраивание цифровых технологий в системы городского хозяйства и реализация модели "умного города") | | | | | |
| 27.1. | Мероприятие "Встраивание цифровых технологий в системы городского хозяйства и реализация модели "умного города" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | развитие цифровых технологий, в том числе в сфере управления городской средой и инфраструктурой Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Администрация Главы Республики Карелия;  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 27.1.1. | Ключевое событие "Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | I этап | до 30 декабря 2020 года | рост доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения, до 70% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 27.1.2. | Ключевое событие "Реализация Схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия" | I этап | до 30 декабря 2020 года | рост доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, в общей численности населения до 90% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 27.1.3. | Ключевое событие "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления" | I этап | до 30 декабря 2020 года | рост доли органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, до 100% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Администрация Главы Республики Карелия |
| 27.1.4. | Ключевое событие "Формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных на базе существующих в Республике Карелия ведомственных геоинформационных систем с использованием сервисов интерактивной картографии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | I этап | до 30 декабря 2020 года | доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих формирование и сопровождение информационных ресурсов, оперирующих пространственными данными, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия - 45,5% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  Администрация Главы Республики Карелия |
| 27.1.5. | Ключевое событие "Разработка и внедрение программы "Умный город" в Петрозаводском городском округе" | I-III этапы | до 30 декабря 2025 года | разработка и внедрение программы "Умный город" в Петрозаводском городском округе с использованием разработок карельских инновационных компаний, в том числе переход на автоматизированные и интерактивные системы городского освещения, энергосбережения, регулирования транспорта и т.д. | государственная программа Республики Карелия "Информационное общество";  региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | Администрация Главы Республики Карелия;  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| (п. 27.1.5 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766279F7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 28. | Задача 28. Развитие моногородов (повышение инвестиционной привлекательности монопрофильных населенных пунктов, создание условий для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест) | | | | | |
| 28.1. | Мероприятие "Повышение инвестиционной привлекательности монопрофильных населенных пунктов, создание условий для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост инвестиций в основной капитал в монопрофильных населенных пунктах Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 28.1.1. | Ключевое событие "Развитие территорий опережающего социально-экономического развития" | I этап | до 15 февраля 2020 года | создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногороде Костомукше | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 28.1.2. | Ключевое событие "Создание и развитие особой экономической зоны промышленного назначения пгт Вяртсиля" | I этап | до 30 июня 2021 года | согласование с федеральными органами власти и утверждение программы создания и развития особой экономической зоны в Сортавальском муниципальном районе | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) |
| 29. | Задача 29. Развитие и поддержка сельских территорий и исторических малых населенных пунктов (содействие развитию малых населенных пунктов и сельских территорий Карелии с сохранением их специфики и самобытности) | | | | | |
| 29.1. | Мероприятие "Содействие развитию малых населенных пунктов и сельских территорий Карелии с сохранением их специфики и самобытности" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | снижение темпов депопуляции сельских территорий и исторических малых населенных пунктов Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 29.1.1. | Ключевое событие "Разработка программы развития малых населенных пунктов и сельских территорий" | I-II этапы | до 30 декабря 2022 года | разработка и реализация программы развития малых населенных пунктов и сельских территорий | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 29.1.2. | Ключевое событие "Развитие исторических населенных пунктов Карелии" | I-II этапы | до 1 июня 2024 года | присвоение отдельным малым населенным пунктам статуса "исторические населенные пункты Карелии" | государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (п. 29.1.2 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| V. Стратегическое направление. Повышение экологической устойчивости и безопасности. Стратегическая цель. Внедрение системы ценностей устойчивого развития, зеленой экономики, обеспечение воспроизводства здорового населения, а также роста продолжительности и качества жизни за счет решения экологических проблем | | | | | | |
| 30. | Задача 30. Чистая вода (повышение качества питьевой воды в населенных пунктах и эффективности водопользования во всех сферах хозяйства) | | | | | |
| 30.1. | Мероприятие "Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | повышение качества питьевой воды для населения Республики Карелия;  достижение доли населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия:  к 2021 году - 76,1%,  к 2024 году - 73,8%,  к 2030 году - 99% | государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| (п. 30.1 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 30.1.1. | Ключевое событие "Оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения" | I этап | до 1 июня 2020 года | проведение инвентаризации систем водоснабжения; утверждение комплекса мер по повышению качества питьевой воды | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756502E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776A7DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 30.1.2. | Ключевое событие "Разработка мер, направленных на сохранение и предотвращение загрязнения Ладожского и Онежского озер" | I этап | до 15 июля 2020 года | разработка проекта нормативно-правового акта, включающего мероприятия по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений и других мероприятий | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756502E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776A7DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 30.2. | Мероприятие "Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | улучшение экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон, информирование граждан и юридических лиц об особых условиях использования территорий;  увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие):  к 2021 году - до 13,5%,  к 2024 году - до 15%,  к 2030 году - до 17% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31. | Задача 31. Леса Республики Карелия (обеспечение эффективного лесовосстановления, защиты лесных экосистем и содействие расширенному воспроизводству лесных ресурсов) | | | | | |
| 31.1. | Мероприятие "Развитие системы особо охраняемых природных территорий" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | сохранение и воспроизводство биологического, ландшафтного разнообразия;  увеличение доли площади Республики Карелия, занятой ООПТ регионального значения, в общей площади территории Республики Карелия:  к 2021 году - до 2,41%,  к 2024 году - до 2,49%,  к 2030 году - до 2,6% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31.2. | Мероприятие "Повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного сектора Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | подготовка высокопрофессиональных кадров в сфере лесного хозяйства в соответствии с российскими и общемировыми тенденциями ее развития;  ежегодный прирост числа высококвалифицированных сотрудников сферы лесного хозяйства Республики Карелия на 1% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31.3. | Мероприятие "Развитие системы экологического образования и просвещения населения" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение количества эколого-образовательных и природоохранных мероприятий | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31.4. | Мероприятие "Развитие международного сотрудничества в сфере природопользования" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | интенсификация международного сотрудничества в сфере лесного природопользования;  рост числа международных проектов в этой сфере на один ежегодно | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 32. | Задача 32. Развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности (развитие отраслей возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности производств, жилищного фонда и организаций, снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в регионе, создание новых рабочих мест) | | | | | |
| 32.1. | Мероприятие "Содействие развитию возобновляемых источников энергии" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | повышение энергоэффективности экономики республики, обеспечение региональной энергетической безопасности;  рост ввода энергетических мощностей, использующих возобновляемые источники энергии, по отношению к уровню 2018 года:  к 2021 году - до 110%,  к 2024 году - до 115%,  к 2030 году - до 125% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 32.1.1. | Ключевое событие "Разработка программ развития возобновляемых источников энергии в Республике Карелия" | I этап | до 30 декабря 2020 года | утверждение государственной программы развития возобновляемой энергетики в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 32.1.2. | Ключевое событие "Разработка проекта сотрудничества с организациями провинции Фуцзянь (КНР) в рамках развития ветроэнергетики в прибрежных районах Белого моря" | I этап | до 15 июля 2021 года | утверждение документации по проекту сотрудничества с организациями провинции Фуцзянь (КНР) в рамках развития ветроэнергетики в прибрежных районах Белого моря | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 32.2. | Мероприятие "Повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала для развития возобновляемой энергетики в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | подготовка высокопрофессиональных кадров в сфере возобновляемой энергетики в соответствии с российскими и общемировыми тенденциями ее развития;  прирост числа высококвалифицированных сотрудников в сфере возобновляемой энергетики в Республике Карелия по отношению к 2018 году:  к 2021 году - до 10%,  к 2024 году - 13%,  к 2030 году - 25% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 32.2.1. | Ключевое событие "Создание специализированных направлений в рамках учебных программ в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях в Республике Карелия для формирования, сохранения и расширения кадрового потенциала в области возобновляемой энергетики" | I этап | до 15 декабря 2019 года | введение с нового 2019/20 учебного года специализированных направлений в рамках учебных программ в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях в области возобновляемой энергетики | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756F0EE21DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766B7FFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство образования Республики Карелия |
| 33. | Задача 33. Управление отходами (эффективное управление отходами, содействие переходу к принципам безотходного производства, снижение объемов генерации отходов) | | | | | |
| 33.1. | Мероприятие "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост экологизации, снижение экологической нагрузки;  рост доли ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО:  к 2022 году - 7,1%,  к 2024 году - 8,3%;  рост доли ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО:  к 2022 году - 1,1%,  к 2024 году - 1,3% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды";  региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 33.2. | Ключевое событие "Формирование планово-регулярной системы сбора и транспортирования отходов, стимулирование внедрения системы раздельного накопления, сбора отходов" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | создание необходимого количества мест (площадок) накопления ТКО, в том числе раздельного накопления; увеличение доли населения, охваченного услугой по обращению с ТКО, в общей численности населения | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды";  региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 33.2.1. | Ключевое событие "Проектирование и строительство мусороперегрузочных площадок, проведение мероприятий в части накопления и хранения ТКО" | I-II этапы | до 30 декабря 2023 года | утверждение проекта строительства мусороперегрузочных площадок в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 33.2.2. | Ключевое событие "Включение объектов накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде" | I-II этапы | до 30 декабря 2022 года | включение несанкционированной свалки в г. Беломорске в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды";  региональный проект "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 34. | Задача 34. Реализация концепции зеленых городов (реализация концепции экогородов в г. Петрозаводске, районных центрах и моногородах Республики Карелия) | | | | | |
| 34.1. | Мероприятие "Комплексное развитие городских общественных пространств и зеленых зон" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | доля городов с благоприятной средой в общем количестве городов:  2019 год - 23%  2020 год - 31%,  2021 год - 38%,  2022 год - 46%,  2023 год - 54%,  2024 год - 62% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756804ED1DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176667FFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 34.2. | Мероприятие "Формирование комфортной человеко-ориентированной городской среды" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем количестве граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты создания комфортной городской среды:  2018 год - 6%,  2019 год - 9%,  2020 год - 12%,  2021 год - 15%,  2022 год - 20%,  2023 год - 25%,  2024 год - 30% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756804ED1DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176667FFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 34.2.1. | Ключевое событие "Разработка плана действий по внедрению принципов экологической архитектуры" | I этап | до 30 декабря 2019 года | утверждение плана действий по внедрению принципов экологической архитектуры (создание поселений с сохранением дикой природы, а также с оптимальным насыщением их искусственными насаждениями) | национальный проект "Экология" | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию);  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 34.3. | Мероприятие "Стимулирование развития городского электротранспорта" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост числа маршрутов городского электротранспорта по отношению к уровню 2018 года:  к 2021 году - на 1,  к 2024 году - на 2,  к 2030 году - на 4 | национальный проект "Безопасные и качественные дороги" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 34.3.1. | Ключевое событие "Разработка программы создания экономических условий и стимулов для перехода в среднесрочной перспективе к городскому электротранспорту" | I этап | до 30 декабря 2020 года | утверждение программы создания экономических условий и стимулов для перехода в среднесрочной перспективе к городскому электротранспорту | национальный проект "Безопасные и качественные дороги" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| VI. Стратегическое направление. Человеческий капитал и социальная сфера. Стратегическая цель. Обеспечение высокого качества жизни населения путем повышения доступности качественных социальных услуг, реализации духовного и культурного развития, достижения межнационального согласия | | | | | | |
| 35. | Задача 35. Развитие научно-образовательного комплекса (создание условий для развития Республики Карелия как научно-образовательного центра за счет формирования системы "образование - наука - реальный сектор экономики") | | | | | |
| 35.1. | Мероприятие "Развитие научно-образовательного комплекса" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост числа патентов, полученных на изобретения, рост расходов на исследования и разработки | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 35.1.1. | Ключевое событие "Внедрение технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет" и федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" в производство" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | внедрение не менее 100 объектов интеллектуальной собственности, созданных федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Петрозаводский государственный университет" и федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук", в производство для модернизации традиционных отраслей промышленности (лесное, сельское, рыбное хозяйство, строительный и горный комплексы, машиностроение, энергетика) и формирование новых индустрий (ИТ, микроэлектроника, приборостроение) в регионе, создание региональных научно-производственных кластеров | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 35.1.2. | Ключевое событие "Содействие реализации прикладных и фундаментальных исследований" | I-III этапы | до 1 июня 2030 года | реализация прикладных и фундаментальных исследований, проектов Национальной технологической инициативы, национального проекта "Наука" | государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный университет" (по согласованию) |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFAB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 35.1.3. | Ключевое событие "Разработка и реализация региональной программы стажировок и обучения кадров, развитие курсов повышения квалификации и переподготовки в Республике Карелия" | I-II этапы | до 1 июня 2021 года | реализация региональной программы стажировок и обучения кадров, развитие курсов повышения квалификации и переподготовки в Республике Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756C04E11DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174667CF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия;  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный университет" (по согласованию) |
| 35.1.4. | Ключевое событие "Реализация программы развития опорного университета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет" на период | I-II этапы | до 30 декабря 2021 года | достижение основных целевых показателей программы развития опорного университета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756C04E11DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174667CF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия;  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Петрозаводский государственный университет" (по согласованию) |
| 36. | Задача 36. Развитие системы общего и дополнительного образования (повышение доступности и качества общего и дополнительного образования) | | | | | |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766278FDB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 36.1. | Мероприятие "Развитие системы общего и дополнительного образования" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | повышение уровня образования до 81,43% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 36.1.1. | Ключевое событие "Расширение форм предоставления дошкольного образования, включая развитие инфраструктуры раннего развития детей" | I-II этапы | до 31 декабря 2023 года | доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет составит 100% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 36.1.2. | Ключевое событие "Строительство зданий школ в г. Кеми, г. Петрозаводске, г. Суоярви, г. Медвежьегорске, пос. Деревянка" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | ввод в эксплуатацию зданий школ в г. Кеми, г. Петрозаводске, г. Суоярви, г. Медвежьегорске, пос. Деревянка | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 36.1.3. | Ключевое событие "Строительство зданий дошкольной образовательной организации в пос. Ляскеля, пос. Ильинский, г. Петрозаводске" | I-II этапы | до 31 января 2023 года | ввод в эксплуатацию зданий дошкольной образовательной организации в пос. Ляскеля, пос. Ильинский, г. Петрозаводске | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 36.2. | Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи до 30,82% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 36.2.1. | Ключевое событие "Развитие детского технопарка Кванториума "Сампо" | I-III этапы | ежегодно | охват естественно-научной и технической направленностями не менее 4500 детей ежегодно | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 36.2.2. | Ключевое событие "Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | II этап | до 31 декабря 2023 года | создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 37. | Задача 37. Развитие системы профессионального и непрерывного образования (повышение доступности и качества профессионального образования, обеспечения непрерывности обучения) | | | | | |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 37.1. | Мероприятие "Развитие системы профессионального и непрерывного образования" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общем числе выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения до 59% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 37.1.1. | Ключевое событие "Создание центра опережающей профессиональной подготовки" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | создан центр опережающей профессиональной подготовки | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 37.1.2. | Ключевое событие "Функционирование специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" | I-II этапы | ежегодно | функционирование специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 37.1.3. | Ключевое событие "Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | количество образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база, составит 47 единиц | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 37.1.4. | Ключевое событие "Реализация федеральной программы "Профессионалитет" | II-III этапы | ежегодно | создание двух образовательно-производственных кластеров | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 38. | Задача 38. Повышение доступности социальных услуг (повышение привлекательности населенных пунктов Республики Карелия для жизни людей за счет повышения доступности и качества социальных услуг) | | | | | |
| 38.1. | Мероприятие "Доступность социальных услуг" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | удовлетворенность населения Республики Карелия качеством социальных услуг | государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| (п. 38.1 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 38.1.1. | Ключевое событие "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | I этап | до 30 декабря 2020 года | доля граждан, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты, в общей численности граждан, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся в учреждения социальной защиты, - 100% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A06E61DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776172F7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 38.1.2. | Ключевое событие "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | I этап | до 30 декабря 2020 года | доля детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Карелия, - 23% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A06E61DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776172F7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 38.1.3. | Ключевое событие "Развитие системы социального обслуживания населения" | I этап | до 30 декабря 2020 года | доля организаций социального обслуживания, показавших высокий и средний уровень качества предоставляемых социальных услуг, в числе прошедших независимую оценку качества - 100% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427766A06E61DA4F91127D1388FF9E9A49143E731776172F7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 39. | Задача 39. Развитие здравоохранения (совершенствование системы предоставления услуг в области здравоохранения, внедрение современных технологий, обеспечение кадрами, повышение качества и доступности медицинской помощи) | | | | | |
| 39.1. | Мероприятие "Совершенствование системы предоставления услуг в области здравоохранения, внедрение современных технологий, обеспечение кадрами, повышение качества и доступности медицинской помощи" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | удовлетворенность населения Республики Карелия качеством услуг здравоохранения | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.1. | Ключевое событие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | снижение смертности от всех причин до 14,2 случая на 1000 человек населения | государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| (п. 39.1.1 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 39.1.2. | Ключевое событие "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общем числе случаев выявленных злокачественных новообразований до 63% в 2024 году | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.3. | Ключевое событие "Строительство фельдшерско-акушерских пунктов" | I этап | до 1 июня 2020 года | установка модуля фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Речная Сельга и в дер. Устье Тулоксы | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.4. | Ключевое событие "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | снижение смертности населения от новообразований, в том числе злокачественных, до 235,2 случая на 100 тысяч человек населения в 2024 году | государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| (п. 39.1.4 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 39.1.5. | Ключевое событие "Охрана здоровья матери и ребенка" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | снижение младенческой смертности до 4,3 случая на 1000 родившихся живыми | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.6. | Ключевое событие "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | I этап | до 1 июня 2020 года | увеличение охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью до 25% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.7. | Ключевое событие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами - 95%,  средними медицинскими работниками - 96% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.8. | Ключевое событие "Развитие информатизации в здравоохранении" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | доля медицинских организаций Республики Карелия, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения, - 100% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.9. | Ключевое событие "Модернизация здравоохранения Республики Карелия" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций - 67 объектов за период 2021-2024 годов;  оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием - 782 единицы за период 2021-2024 годов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B03E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73174677BFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 40. | Задача 40. Развитие физической культуры и спорта (создание условий, обеспечивающих широкие возможности для систематических занятий физической культурой и спортом) | | | | | |
| 40.1. | Мероприятие "Создание условий, обеспечивающих широкие возможности для систематических занятий физической культурой и спортом" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост доли населения Республики Карелия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия в возрасте от 3 до 79 лет | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.1. | Ключевое событие "Реализация государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост доли населения Республики Карелия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия до 70% в 2030 году | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.2. | Ключевое событие "Строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | завершение не менее 85 ключевых инвестиционных проектов реконструкции и строительства спортивных объектов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.3. | Ключевое событие "Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы автономного учреждения Республики Карелия Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | ввод в эксплуатацию учебно-тренировочной базы автономного учреждения Республики Карелия Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.4. | Ключевое событие "Строительство спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | ввод в эксплуатацию спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.5. | Ключевое событие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске" | I этап | до 31 декабря 2021 года | ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.6. | Ключевое событие "Создание кластера для развития зимних видов спорта в городе Петрозаводске" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | ввод в эксплуатацию объектов спорта, входящих в состав кластера для развития зимних видов спорта в городе Петрозаводске | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746D06E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177617EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта";  индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 40.1.7. | Ключевое событие "Реализация региональной [программы](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A33372F716F02EC1DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) "Развитие школьного спорта в Республике Карелия" | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | увеличение до 80% доли детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом на базах общеобразовательных организаций во внеурочное время, в общей численности детей школьного возраста в Республике Карелия к 2024 году | региональная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A33372F716F02EC1DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) "Развитие школьного спорта в Республике Карелия" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 41. | Задача 41. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона (создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития региона; совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан) | | | | | |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 41.1. | Мероприятие "Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, в общей численности граждан Республики Карелия до 15% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 41.1.1. | Ключевое событие "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы 5 "Совершенствование молодежной политики" государственной программы Республики Карелия "Развитие образования", в общей численности молодежи до 27% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 41.1.2. | Ключевое событие "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение доли населения Республики Карелия, участвующего в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности населения Республики Карелия до 55% | государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | Министерство образования и спорта Республики Карелия |
| 42. | Задача 42. Развитие культурного и духовного потенциала (развитие инфраструктуры в сфере культуры, модернизация основных фондов, проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений культуры) | | | | | |
| 42.1. | Мероприятие "Развитие культурного и духовного потенциала" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост востребованности у населения Республики Карелия услуг, предоставляемых республиканскими учреждениями культуры и искусства | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.1. | Ключевое событие "Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации" | I этап | до 30 декабря 2021 года | увеличение удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, до 94% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.2. | Ключевое событие "Строительство сельских домов культуры" | I этап | до 30 декабря 2021 года | завершение строительства Дома культуры в д. Мегрега Олонецкого муниципального района | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.3. | Ключевое событие "Переобучение специалистов в сфере культуры" | I этап | до 30 декабря 2021 года | обучение или профессиональная переподготовка в сфере культуры 191 специалиста | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.4. | Ключевое событие "Сохранение культурного наследия" | I этап | до 30 декабря 2021 года | рост доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Карелия, до 91,4% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия |
| 42.1.5. | Ключевое событие "Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала жителей Республики Карелия" | I этап | до 30 декабря 2021 года | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей - 6,3% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.6. | Ключевое событие "Реализация мероприятий по сохранению и развитию традиционных ремесел и народного художественного творчества" | I этап | до 30 декабря 2021 года | оказание поддержки в проведении не менее 10 мероприятий по сохранению и развитию традиционных ремесел и народного художественного творчества | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры";  государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство культуры Республики Карелия;  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 43. | Задача 43. Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия (сохранение и развитие этнокультурного многообразия, гармонизация национальных, межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества) | | | | | |
| 43.1. | Мероприятие "Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост уровня удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776E0FE71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766378FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия |
| 43.1.1. | Ключевое событие "Содействие этносоциальному развитию территорий традиционного проживания коренных народов в Республике Карелия" | I-III этапы | ежегодно | рост уровня удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов до 80% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776E0FE71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766378FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия |
| 43.1.2. | Ключевое событие "Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | I этап | до 30 декабря 2020 года | увеличение количества жителей на территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, получивших квоты, до 6 человек к 2020 году | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776E0FE71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766378FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |
| 43.1.3. | Ключевое событие "Развитие этнокультурных центров на территории Республики Карелия" | I этап | до 30 декабря 2021 года | поддержка сети этнокультурных центров на территории Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776E0FE71DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766378FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | Министерство культуры Республики Карелия |
| 43.1.4. | Ключевое событие "Участие в реализации проектов, получивших поддержку в рамках приоритета "Привлекательная культурная среда" Программы приграничного сотрудничества России - ЕС 2014-2020, подготовка предложений в Программу приграничного сотрудничества России - ЕС 2021-2027" | I этап | до 30 декабря 2021 года | завершение реализации существующих проектов, внесение предложений в Программу приграничного сотрудничества России - ЕС 2021-2027 | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427756A00E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E731766572FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие культуры" | Министерство культуры Республики Карелия |
| VII. Стратегическое направление. Эффективное управление: инструменты реализации. Стратегическая цель. Создание современной системы управления развитием, внедрение передовой практики общественного участия, новых инструментов налоговой, бюджетной и инвестиционной политики | | | | | | |
| 44. | Задача 44. Система стратегического планирования, государственные и муниципальные программы (приведение системы стратегического планирования Республики Карелия в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBD4D3735217C3A5BB01BF3A64121846ACFA7B0E5D150E73068607BFCWBNBJ) от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также утвержденными методиками и стандартами) | | | | | |
| 44.1. | Мероприятие "Приведение системы стратегического планирования Республики Карелия в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBD4D3735217C3A5BB01BF3A64121846ACFA7B0E5D150E73068607BFCWBNBJ) от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | проведение анализа системы стратегического планирования Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FFBB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 44.1.1. | Ключевое событие "Создание совета при Главе Республики Карелия по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A3334267E6806E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года" | I этап | до 15 июня 2019 года | создание и работа совета при Главе Республики Карелия по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A3334267E6806E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627BF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 44.1.2. | Ключевое событие "Совершенствование механизма мониторинга качества, результативности и эффективности исполнения документов стратегического планирования" | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение плана мониторинга качества, результативности и эффективности исполнения документов стратегического планирования | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 44.1.3. | Ключевое событие "Синхронизация и корректировка документов территориального планирования, государственных программ Республики Карелия, муниципальных стратегий, прогнозов и программ" | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение и реализация плана синхронизации и корректировки документов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 45. | Задача 45. Развитие системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов (создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Республики Карелия и упрощения процедур сопровождения реализации инвестиционных проектов) | | | | | |
| 45.1. | Мероприятие "Доработка и запуск системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | анализ существующей системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов Республики Карелия | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 46. | Задача 46. Развитие инструментов кластерной политики (создание условий для формирования и развития кластеров как сетей взаимодействия региональных и местных органов власти, крупных компаний, малого и среднего бизнеса и научно-образовательного комплекса. Определение наиболее перспективных для формирования кластеров комплексов (лесопромышленный, рыбохозяйственный и туристский), создание кластера переработки сельскохозяйственного и дикорастущего сырья) | | | | | |
| 46.1. | Мероприятие "Реализация инструментов кластерной политики" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание и работа не менее трех кластеров | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746B07E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73172607FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 47. | Задача 47. Повышение эффективности государственного и муниципального управления. Развитие инструментов общественного управления (повышение эффективности и внедрение новых методов в систему государственного и муниципального управления, создание условий для развития общественного управления и проявления гражданской инициативы) | | | | | |
| 47.1. | Мероприятие "Развитие инструментов общественного управления" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия;  повышение уровня удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия; рост уровня удовлетворенности населения услугами, оказываемыми социально ориентированными некоммерческими организациями | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776402E11DA4F91127D1388FF9E9A49143E731746478FEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия |
| 47.1.1. | Ключевое событие "Создание и развитие портала "Активный гражданин Карелии" | I этап | до 15 декабря 2020 года | создание портала "Активный гражданин Карелии" | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746802E71DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176677EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Информационное общество" | Администрация Главы Республики Карелия |
| 48. | Задача 48. Совершенствование инструментов налоговой политики (проведение взвешенной налоговой политики, направленной на поддержание экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, привлечение инвестиций и открытие новых современных производств, стимулирование предпринимательской активности в целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала, поддержка малого и среднего предпринимательства) | | | | | |
| 48.1. | Мероприятие "Создание благоприятных условий для налогообложения инвестиционной деятельности, включая совершенствование механизмов налоговой поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях Республики Карелия, отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации, включая резидентов Арктической зоны Российской Федерации, в целях привлечения на указанные территории потенциальных инвесторов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | темп роста инвестиций в основной капитал к уровню 2018 года - не менее 220% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  Министерство финансов Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 48.2. | Мероприятие "Оптимизация неэффективных и невостребованных налоговых расходов Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | удельный вес налоговых расходов Республики Карелия, соответствующих установленным критериям целесообразности и результативности, - не менее 99% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 48.3. | Мероприятие "Осуществление поэтапного перевода на уплату налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, в отношении которых в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333426706A0EEC1DA4F91127D1388FF9E9B6911BEB33727C7AFFA6BE9452W9N9J) Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" налоговая база определяется как кадастровая стоимость | I-II этапы | до 31 декабря 2024 года | удельный вес объектов недвижимого имущества, в отношении которых в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333426706A0EEC1DA4F91127D1388FF9E9B6911BEB33727C7AFFA6BE9452W9N9J) Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" налоговая база определяется как кадастровая стоимость, переведенных на кадастровое налогообложение, - 100% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;  Министерство финансов Республики Карелия |
| 48.4. | Мероприятие "Расширение и совершенствование применения на территории Республики Карелия специальных налоговых режимов, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | темп роста поступления налогов со специальным налоговым режимом к уровню 2018 года - 130% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство экономического развития Республики Карелия;  Министерство финансов Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627FF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 48.5. | Мероприятие "Повышение роли имущественных налогов, в том числе за счет вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, а также повышения качества оценки кадастровой стоимости" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | удельный вес имущественных налогов в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия - не менее 7% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;  Министерство финансов Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (п. 48.5 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EF8B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 49. | Задача 49. Совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений (проведение эффективной бюджетной консолидации на основе определения приоритетов расходов, обеспечивающих наиболее весомый вклад в достижение стратегических целей социально-экономического развития Республики Карелия, поддержание сбалансированности местных бюджетов) | | | | | |
| 49.1. | Мероприятие "Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимальное распределение нагрузки на бюджетную сеть" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг | государственные программы Республики Карелия | исполнительные органы Республики Карелия - ответственные исполнители государственных программ Республики Карелия;  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| (п. 49.1 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EF9B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 49.2. | Мероприятие "Поэтапный переход к предоставлению мер социальной поддержки на основании принципов адресности в целях повышения социальной защищенности граждан" | I-III этапы | до 1 декабря 2030 года | доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения - 8,3% | государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| (п. 49.2 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EF7B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 49.3. | Мероприятие "Концентрация бюджетных инвестиций на реализации объектов с высокой степенью готовности" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | доля бюджетных инвестиций на реализацию объектов с высокой степенью готовности в общем объеме бюджетных инвестиций - 70% | государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения";  государственная программа Республики Карелия "Развитие образования";  государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры";  государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами";  государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта";  государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы";  государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство образования и спорта Республики Карелия;  Министерство культуры Республики Карелия;  Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| (п. 49.3 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627DFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 49.4. | Мероприятие "Реализация проектов, включенных в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" | II этап | до 31 декабря 2023 года | введение в эксплуатацию объектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года", - 100%;  введение в эксплуатацию административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система" | государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения";  государственная программа Республики Карелия "Развитие образования";  государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры";  государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами;  государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта";  государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство образования и спорта Республики Карелия;  Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 49.4 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627DFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 27.02.2023 N 153р-П) | | | | | | |
| 49.5. | Мероприятие "Усиление проектных принципов построения государственных программ Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | доля региональных проектов в сферах социально-экономического развития, реализация которых предусмотрена государственными программами Республики Карелия, в общем количестве региональных проектов в сферах социально-экономического развития - 100% | государственные программы Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия;  Министерство экономического развития Республики Карелия;  исполнительные органы Республики Карелия - ответственные исполнители государственных программ Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 27.02.2023 [N 153р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776804E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627DFCB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J), от 26.09.2023 [N 1056р-П](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J)) | | | | | | |
| 49.6. | Мероприятие "Увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций)" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций) на 30% | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E01DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177667BF6B3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.7. | Мероприятие "Консолидация средств отдельных субсидий в составе дотаций, предоставляемых местным бюджетам" | I этап | до 31 декабря 2021 года | увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций) на 30% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия,  главные распорядители средств бюджета Республики Карелия |
| 49.8. | Мероприятие "Предоставление финансовой помощи из бюджета Республики Карелия при условии принятия органами местного самоуправления обязательств по реализации мер, направленных на оздоровление муниципальных финансов" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | достижение органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов установленных в соглашениях о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) целевых показателей | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9. | Мероприятие "Снижение долговой нагрузки бюджета Республики Карелия" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | уменьшение государственного долга Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9.1. | Ключевое событие "Обеспечение приоритета среднесрочных и долгосрочных заимствований" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | доля годового объема среднесрочных и долгосрочных обязательств в структуре государственного долга - 100% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9.2. | Ключевое событие "Обеспечение равномерности выплат по погашению государственного долга" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | отношение годового объема платежей по погашению и обслуживанию долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов и годовому объему дотации - 20% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9.3. | Ключевое событие "Проведение мероприятий по замещению рыночного долга, использованию кредитов в форме возобновляемых кредитных линий и кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | доля годового объема расходов на обслуживание государственного долга в общем годовом объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, - 3% | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство финансов Республики Карелия |
| 50. | Задача 50. Совершенствование закупочной деятельности (повышение эффективности осуществления закупок, результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, открытости и прозрачности проведения публичных торгов) | | | | | |
| 50.1. | Мероприятие "Совершенствование закупочной деятельности" | I-III этапы | до 31 декабря 2030 года | соответствие системы закупок действующему законодательству, в том числе положениям федеральных законов от 5 апреля 2013 года [N 44-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBB403C37217C3A5BB01BF3A64121846ACFA7B0E5D150E73068607BFCWBNBJ) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18 июля 2011 года [N 223-ФЗ](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBB473734217C3A5BB01BF3A64121846ACFA7B0E5D150E73068607BFCWBNBJ) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427746403E51DA4F91127D1388FF9E9A49143E73176627EFFB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Правительства РК от 26.09.2023 N 1056р-П) | | | | | | |
| 50.1.1. | Ключевое событие "Развитие системы централизованного проведения публичных торгов на право заключения охотхозяйственных соглашений, на право пользования участками недр, на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, на право заключения договоров водопользования, на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений" | I этап | до 31 декабря 2021 года | внесение изменений в регламент проведения публичных торгов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A535CEAC8266FBBDB51A333427776B00E31DA4F91127D1388FF9E9A49143E73177657CFEB3E8C514CFA5A08ABBEC6C78935E73WFN1J) Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 50.1.2. | Ключевое событие "Совершенствование системы публичных торгов" | I этап | до 31 декабря 2021 года | внесение изменений в регламент проведения публичных торгов | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBB41383B2E7C3A5BB01BF3A641218478CFFFBCE7D54EE7377D362ABAEDB1965484A9A390A7ED6FW6N5J) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 50.1.3. | Ключевое событие "Совершенствование системы заключения контрактов для обеспечения государственных нужд без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем их перевода в электронную форму" | I этап | до 15 июля 2019 года | внесение изменений в регламент заключения контрактов для обеспечения государственных нужд | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=CB2C4D9E276C6369C4A52BC3BAEE31F6BDBB41383B2E7C3A5BB01BF3A641218478CFFFBCE7D54EE7377D362ABAEDB1965484A9A390A7ED6FW6N5J) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |