

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2018 года № 900р-П

г. Петрозаводск

 В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 статьи 4 Закона Республики Карелия от 28 декабря 2015 года № 1973-ЗРК «О некоторых вопросах стратегического планирования в Республике Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период
до 2030 года (далее – План).

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана:

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

ежегодно представлять отчетную информацию о выполнении Плана в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия, организациям – ответственным исполнителям Плана:

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

ежегодно представлять отчетную информацию о выполнении Плана в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

4. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия на основе полученной информации представлять в Правительство Республики Карелия доклад о ходе выполнения Плана в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 29 декабря 2018 года № 900р-П

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Этап реализа-ции Стратегии:I этап (2019 – 2021 годы),II этап(2022 – 2024 годы),III этап (2025 –2030 годы) | Срок реали-зации  | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Наименование национального проекта (программы), государственной программы Российской Федерации, государственной программы Республики Карелия  | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Цель Стратегии. Совершенствование транспортной, инженерной инфраструктур и жилищно-коммунального хозяйства как необходимого условия для развития экономики и социальной сферы, повышения уровня экономической связанности территории** |
| **1.** | **Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры (развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей безопасные и бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки, повышение доступности и качества транспортных услуг, мобильности населения, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям (далее – ДТП)** |
| 1.1. | Мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | повышение качества сети автомобильных дорог Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Ключевое событие «Передача в федеральную собственность автомо-бильных дорог, находя-щихся в собственности Республики Карелия» | I этап | до 31 декабря 2021 года | передача в федеральную собственность автомобильных дорог, находящихся в собствен-ности Республики Карелия (автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой, автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Пяозерский – граница с Финляндской Республикой, Петрозаводск – Ошта и др.) |  | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.1.2. | Ключевое событие «Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих норма-тивным требованиям, до 48,8 процента к концу 2024 года» | I – II этапы | до 31 декабря 2024 года | доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 48,8 процента к концу 2024 года | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.2. | Мероприятие «Повышение безопас-ности дорожного движе-ния, внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП в Республике Карелия»  | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | снижение смертности на автомобильных дорогах Республики Карелия до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч человек населения, к концу 2024 года до 0 погибших к 2030 году | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.2.1. |  Ключевое событие «Утверждение стратегии нулевой терпимости к ДТП в Республике Карелия»  | I этап | до 1 января 2020 года | утверждение стратегии нулевой терпимости к ДТП в Республике Карелия | национальный проект «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги»;государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию)  |
| 1.3. | Мероприятие «Развитие транспортного обслуживания и мобиль-ности населения, повыше-ние доступности и качества транспортных услуг» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | удовлетворенность жителей Республики Карелия услугами общественного транспорта;увеличение пассажирооборота общественного транспорта Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 1.3.1. | Ключевое событие «Разработка новой схемы межмуниципальной маршрутной сети общест-венного транспорта с учетом мнения населения» | I этап | до 1 апреля 2020 года | утверждение новой схемы межмуниципальной маршрутной сети общественного транспорта | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 2.  | **Задача 2. Развитие железнодорожного транспорта (развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение транзитных функций, содействие в развитии общественного пассажирского транспорта)** |
| 2.1. | Мероприятие «Развитие железнодорож-ной транспортной инфра-структуры Республики Карелия, оптимизация трафика и расписания движения подвижного состава» | I – III этапы | до 15 июля2020 года | рост количества перевезенных железнодорожным транспортом пассажиров;рост грузооборота  | государственная программа Республики Карелия«Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 2.2. | Мероприятие «Повышение доступности и качества транспортных услуг на железнодорож-ном транспорте» | I – II этапы | до 1 декабря2024 года | удовлетворенность жителей Республики Карелия услугами общественного железнодорож-ного транспорта;увеличение количества приго-родных маршрутов перевозки пассажиров железнодорожным транспортом | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» |  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 2.2.1. | Ключевое событие «Компенсация за счет средств бюджета Республики Карелия части потерь в доходах организациям железно-дорожного транспорта, возникающих вследствие государственного регу-лирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения» | I – III этапы | ежегодно | увеличение количества категорий граждан, имеющих право на льготы по оплате за услуги железнодорожного транспорта;увеличение общего объема средств, выделенных на компенсацию льгот в год | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 3. | **Задача 3. Развитие воздушного транспорта (развитие гражданской авиации, организация маршрутов перевозок в региональном и межрегиональном направления)** |
| 3.1. | Мероприятие «Развитие инфраструктуры для авиационных перевозок Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | увеличение количества обслу-женных воздушных рейсов;увеличение количества пере-везенных пассажиров на обслу-женных воздушных рейсах;увеличение пропускной способности аэропорта | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 3.1.1. | Ключевое событие «Строительство объектов на территории граждан-ского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец)(г. Петрозаводск, Республика Карелия)» | I – III этапы | до 15 июля2020 года | ввод в эксплуатацию объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец) и здания аэровокзала | федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»;государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 3.2. | Мероприятие «Повышение доступности и качества транспортных услуг на авиационном транспорте» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост количества регулярных воздушных рейсов на межрегиональных линиях:по маршруту Петрозаводск – Москва – Петрозаводск;между удаленными региональ-ными центрами Северо-Запад-ного федерального округа, а также с Финляндской Республикой (г. Хельсинки и г. Лаппеенранта) | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 4. | **Задача 4. Развитие водного транспорта (участие в реализации федеральных проектов в области водного транспорта, модернизация инфраструктуры)** |
| 4.1. | Мероприятие «Развитие инфраструк-туры для перевозок водным транспортом Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост количества действующих регулярных водных рейсов;рост количества перевезенных пассажиров водным путем | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 4.2. | Мероприятие «Повышение доступности и качества транспортных услуг на водном транспорте» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | увеличение количества регулярных рейсов на субсидируемых линиях по маршрутам Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа – Кижи – Петрозаводск, Петрозаводск – Шала – Петрозаводск  | государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| 5. | **Задача 5. Газификация Карелии (повышение доступности природного газа в Республике Карелия)** |
| 5.1. | Мероприятие «Развитие инфраструк-туры газоснабжения Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | 1. увеличение количества построенных газопроводов и газораспределительных станций;
2. увеличение протяженности построенных распределительных сетей;
3. повышение уровня газификации территории;
4. увеличение количества газифицированных населенных пунктов;
5. увеличение количества квартир, переведенных на природный газ
 | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 5.1.1. | Ключевое событие «Строительство газопровода-отвода Волхов – Сегежа – Костомукша» | I этап | до 15 июля2020 года | ввод в эксплуатацию газопровода-отвода Волхов – Сегежа – Костомукша  | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 5.2. | Мероприятие «Увеличение количества социальных льгот для отдельных категорий граждан при подключе-нии к газовой инфраструктуре» | I – III этапы | до 31 декабря 2030 года | увеличение количества категорий граждан, имеющих право на льготы по оплате за услуги газоснабжения;увеличение общего объема средств, выделенных на компенсацию льгот в год | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6. | **Задача 6. Развитие электроэнергетики и сетевого хозяйства (развитие энергетической инфраструктуры, включая строительство гидроэлектростанций, реализацию проектов в области теплоснабжения и электросетевого хозяйства)** |
| 6.1. | Мероприятие «Развитие инфраструк-туры электроэнергетики и сетевого хозяйства Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост протяженности электро-сетей;рост количества электрофици-рованных и подключенных к тепловым сетям населенных пунктов;рост количества проектов по переходу на зеленые энерго-сберегающие технологии | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6.1.1. | Ключевое событие «Строительство воздушной линии электропередачи 330 кВ Ондская – Петрозаводск» | I этап | до 15 июля2022 года | ввод в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 330 кВ Ондская – Петрозаводск | федеральная программа «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6.1.2. | Ключевое событие «Завершение строитель-ства малых гидроэлектро-станций Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2  | I этап | до 15 декабря2019 года | ввод в эксплуатацию и выведе-ние на плановую мощность малых гидроэлектростанций БелопорожскоЙ ГЭС-1 и БелопорожскОЙ ГЭС-2  | федеральная программа «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 6.2. | Мероприятие «Привлечение финанси-рования, увеличение собираемости средств за оказанные услуги, улучшение отраслевого управления» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост объема негосударственных и бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры электроэнергетики и сетевого хозяйства Республики Карелия;снижение доли неплатежей (неоплаченной невозвратной задолженности) в общем объеме оказанных услуг, отдельно по населению и коммерческому сектору | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.  | **Задача 7. Развитие жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры и сетей (модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, внедрение новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ)** |
| 7.1. | Мероприятие «Модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, внедрение новейших технологий в ЖКХ Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост доли реконструированных, технически перевооруженных и построенных объектов водоснаб-жения и водоотведения в общем количестве объектов водоснаб-жения и водоотведения по отношению к 2018 году; рост количества построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;рост доли населения, обеспечен-ного водой, отвечающей требо-ваниям санитарного законода-тельства, по отношению к 2018 году;рост доли сточных вод, очищен-ных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, по отношению к 2018 году | государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.1.1. | Ключевое событие «Привлечение инвести-ций в строительство канализационных очистных сооружений в г. Беломорске, г. Медвежьегорске, г. Кеми, г. Пудоже,пгт Калевала и пгт Лоухи»  | I – II этапы | до 15 июля2023 года | реализация проектов строительства канализационных очистных сооружений в г. Беломорске, г. Медвежьегорске, г. Кеми, г. Пудоже, пгт Калевала ипгт Лоухи | государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»  |  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.1.2. | Ключевое событие «Развитие государствен-но-частного партнерства и муниципально-частного партнерства с целью модернизации систем ЖКХ, водоснабжения, водоотведения» | I – III этапы | ежегодно | рост числа проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства с целью модернизации систем ЖКХ, водоснабжения, водоотведения | государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»  |  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.2. | Мероприятие «Обеспечение доступности и качества услуг ЖКХ для населения и предприятий» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | соблюдение отношения фактического темпа роста регулируемых тарифов к предельному темпу роста, определенному Правительством Российской Федерации;соблюдение установленного предельного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги;увеличение доли организаций, которым установлены долгосрочные тарифы | государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 8. | **Задача 8. Повышение доступности услуг связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (развитие инфраструктуры и повышение доступности услуг связи и коммуникаций, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере)** |
| 8.1. | Мероприятие «Развитие инфраструк-туры и повышение доступности услуг связи и коммуникаций, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост протяженности новых сетей на основе технологии волоконно-оптических линий связи;рост количества удаленных насе-ленных пунктов, обеспеченных доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;рост доли федеральных и региональных дорог, обеспеченных объектами мобильной связи, по отношению к 2018 году;рост доли населения, имеющего доступ к высокоскоростной информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» на основе технологии 4G LTE, по отношению к 2018 году | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия»  | Администрация Главы Республики Карелия; Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| **II. Цель Стратегии. Развитие экономики и предпринимательства.****Создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности, проведение кластерной политики, развитие традиционных отраслей промышленности и сферы услуг, создание условий для развития новых промышленных кластеров** |
| 9. | **Задача 9. Формирование кластера глубокой переработки древесины (формирование кластера глубокой переработки древесины, концентрация на территории Республики Карелия элементов цепочек создания стоимости в лесопромышленном комплексе, усиление кооперационных связей между предприятиями, развитие сырьевой базы, дальнейшее углубление переработки и комплексное использование лесных ресурсов)** |
| 9.1. | Мероприятие «Формирование кластера глубокой переработки древесины, концентрация на территории Республики Карелия элементов цепочек создания стоимости в лесопромышленном комплексе, дальнейшее углубление переработки и комплексное использование лесных ресурсов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост объема инвестиций, направ-ленных организациями лесопро-мышленного комплекса на создание и развитие производст-венных мощностей;сохранение лесистости террито-рии Республики Карелия в 2020 году на уровне 2013 года;рост доли площади Республики Карелия, занятых особо охраняемыми природными территориями (далее – ООПТ) регионального значения, по отношению к 2018 году;рост налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия от организаций лесопромышлен-ного и горнопромышленного комплексов  | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия  |
| 9.1.1. | Ключевое событие «Обновление информа-ции о состоянии, структуре, запасах и использовании лесов в Государственном лесном реестре, проведение работ по лесоустройству на лесных участках, не вовлеченных в хозяйственный оборот» | I этап | до 15 февраля 2020 года | обновление государственного лесного реестра не менее чем на 95% | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 9.1.2. | Ключевое событие «Реализация проектов глубокой переработки древесины и комплекс-ного использования лесных ресурсов» | I этап | 1 июня 2020 года | реализация не менее трех проектов глубокой переработки древесины и комплексного использования лесных ресурсов | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 9.2. | Мероприятие «Усиление кооперацион-ных связей между пред-приятиями, развитие сырьевой базы» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | отчет о выстроенных кооперационных связях между заготовителями леса, переработчиками, научными и образовательными организа-циями, включая связи с зарубежными покупателями |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 10. | **Задача 10. Развитие горнопромышленного комплекса (повышение эффективности добычи и переработки сырья, стимулирование производства новых стройматериалов, в том числе на основе переработки отходов горнодобывающего производства)** |
| 10.1. | Мероприятие «Повышение эффектив-ности добычи и перера-ботки сырья» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост числа успешно реализованных проектов по повышению эффективности добычи и переработки сырья в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 10.1.1. | Ключевое событие «Геологическое изуче-ние, разведка и промыш-ленная разработка новых месторождений полезных ископаемых (в частности, месторождение Братское в Медвежьегорском районе), создание на их базе промышленных производств» | I этап | до 30 декабря2020 года | проведение геологоразведки (в частности, месторождение Братское в Медвежьегорском районе), подготовка бизнес-плана развития на базе найденных месторождений промышленных производств  | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 10.2. | Мероприятие «Стимулирование производства новых стройматериалов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост числа успешно реализованных проектов развития производства новых стройматериалов в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 10.2.1. | Ключевое событие «Разработка плана мероприятий по снижению стоимости перевозки строительных материалов до ключевых рынков, в том числе уменьшение тарифного расстояния при перевозке нерудных строительных материалов из Республики Карелия в Московский регион» | I этап | до 1 декабря2020 года | утверждение плана мероприятий по снижению стоимости перевозки строительных материалов до ключевых рынков, в том числе уменьшение тарифного расстояния при перевозке нерудных строительных материалов из Республики Карелия в Московский регион;снижение стоимости перевозки материалов не менее чем на 10% по отношению к 2018 году | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 11. | **Задача 11. Развитие машиностроения и судостроения (диверсификация экономики Республики Карелия за счет содействия модернизации и развития кооперационных связей между крупными машиностроительными предприятиями, малым бизнесом, научными организациями и потребителями; развитие машиностроения во многом определяет возможности для ремонта и модернизации оборудования во всем хозяйственном комплексе региона)** |
| 11.1. | Мероприятие «Реализация новых проектов для диверсификации экономики» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост числа успешно реализованных проектов по диверсификации экономики Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 11.2. | Мероприятие «Поддержка взаимодей-ствия между крупными и малыми предприятиями, образовательными и научными организациями для повышения уровня локализации конечной продукции, повышения технологической связанности местных предприятий» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание системы поддержки взаимодействия, ее организационное оформление, определение ее источников финансирования, ответственных лиц | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 12. | **Задача 12. Создание кластера биотехнологий и фармацевтики (создание кластера биотехнологий и фармацевтики как инструмента комплексной переработки природного сырья и отходов традиционных отраслей экономики, позволяющего капитализировать неиспользуемые или слабо используемые биоресурсы, побочные продукты и отходы, обеспечить развитие удаленных и малонаселенных территорий)** |
| 12.1. | Мероприятие «Развитие кластера био-технологий и фармацев-тики Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание кластера биотехноло-гий и фармацевтики Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия; Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 12.1.1. | Ключевое событие «Поиск и привлечение инвесторов для производ-ства фармацевтических субстанций, медицинских препаратов и косметики из местного дикорасту-щего сырья» | I – III этапы | ежегодно | рост годового объема привлечен-ных прямых инвестиций в развитие фармацевтических и медицинских производств | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 13. | **Задача 13. Развитие агропромышленного комплекса (развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с учетом перспективных факторов рационального размещения производительных сил, комплексное развитие сельских территорий, эффективное использование природно-ресурсного потенциала)** |
| 13.1. | Мероприятие «Развитие и повышение эффективности сельско-хозяйственного произ-водства и продуктов его переработки» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2030 году по отношению к 2018 году на 5%;увеличение производства пищевых продуктов (в сопоста-вимых ценах) к 2030 году по отношению к 2018 году на 14,6% | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продовольствия;национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромыш-ленного и рыбохозяйствен-ного комплексов»  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия; органы местного самоуправления в Республике Карелия |
| 13.1.1. | Ключевое событие «Ускорение темпов модернизации производ-ства продукции с использованием совре-менных технических и инновационных дости-жений» | I – III этапы | ежегодно | создание и модернизация высо-копроизводительных рабочих мест;увеличение объемов инвестиций в сфере агропромышленного комплекса;повышение конкурентоспособ-ности и качества производимой пищевой продукции | Государственная программа развития сельского хозяй-ства и регулирования рынков сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продовольствия; национальный проект «Международная коопе-рация и экспорт»;национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышлен-ного и рыбохозяйственного комплексов»  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 13.2. | Мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание комфортных условий для проживания и жизнедеятель-ности в сельской местности;создание условий для увели-чения доли экономически активной части сельского населения, привлечения профессиональных кадров | Государственная программа развития сельского хозяй-ства и регулирования рынков сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продовольствия; национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышлен-ного и рыбохозяйственного комплексов» | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 14. | **Задача 14. Развитие рыбохозяйственного комплекса (развитие конкурентоспособного рыбохозяйственного комплекса с учетом перспективных факторов рационального размещения производительных сил и эффективного использования природно-ресурсного потенциала)** |
| 14.1. | Мероприятие «Рациональное и эффек-тивное использование водных биологических ресурсов и повышение конкурентоспособности рыбной продукции» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | достижение 100-процентного уровня освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации  | государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйствен-ного комплекса»;Государственная программа развития сельского хозяй-ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продовольствия; национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышлен-ного и рыбохозяйственного комплексов»;национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (федеральный проект «Экспорт продукции АПК») | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 14.1.1. | Ключевое событие «Создание высокотехно-логичных производств» | I – III этапы | ежегодно | внедрение установок замкнутого водоснабжения по выращиванию ценных теплолюбивых видов и круглогодичному производству объектов холодноводной аквакультуры;развитие переработки рыбы и расширение ассортимента выпускаемой продукции;развитие обеспечивающих производств и инфраструктуры (производство рыбных кормов, создание селекционно-генети-ческих центров рыбоводства, инкубационно-выростных предприятий по доращиванию посадочного материала)  | государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйствен-ного комплекса»;Государственная программа развития сельского хозяй-ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продовольствия;национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышлен-ного и рыбохозяйственного комплексов»; национальный проект «Международная коопера-ция и экспорт»  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 15. | **Задача 15. Формирование новой экономики, содействие научно-исследовательской и инновационной деятельности****(создание условий и инструментов поддержки новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики путем содействия научно-исследовательской, инновационной деятельности и технологическому предпринимательству)** |
| 15.1. | Мероприятие «Формирование новой экономики, содействие развитию научно-исследо-вательской и инновацион-ной деятельности в Республике Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост количества новых и модер-низированных рабочих мест;прирост инвестиций в основной капитал;рост числа предприятий, осуществляющих инновацион-ную деятельность;рост занятости в инновационном секторе | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 15.1.1. | Ключевое событие «Поддержка создания новых фирм студентами и сотрудниками Петроза-водского государствен-ного университета и Карельского научного центра РАН»  | I – III этапы | ежегодно | создание не менее 5 новых юридических лиц | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 15.1.2. | Ключевое событие «Разработка новой государственной программы «Цифровая экономика Республики Карелия» | I этап | 15 июля2019 года | утверждение государственной программы «Цифровая экономика Республики Карелия» и ее реализация | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» | Администрация Главы Республики Карелия |
| 15.1.3. | Ключевое событие «Поддержка формирова-ния кластера информа-ционных технологий вг. Петрозаводске Респуб-лики Карелия» | I – III этапы | ежегодно | создание кластера информа-ционных технологий в г. Петрозаводске и создание не менее 5 юридических лиц-резидентов | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» | Администрация Главы Республики Карелия |
| 16. | **Задача 16. Развитие рынка труда (удовлетворение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить дальнейшее развитие Республики Карелия, а также активное взаимодействие субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг в области подготовки молодых специалистов, содействие повышению привлекательности рынка труда и внедрение новых форм поддержки занятости)** |
| 16.1. | Мероприятие «Удовлетворение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост доли трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в службу занятости населения в целях поиска подходящей работы»;доля молодежи, принятой на профессиональное обучение по профессиям и специальностям, предусмотренным прогнозом потребности в подготовке кад-ров для экономики и социальной сферы Республики Карелия;рост доли квалифицированных работников из числа участников Государственной программы по оказанию содействия доброволь-ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»;государственная программа «Оказание содействия добровольному переселе-нию в Республику Карелия соотечественников, прожи-вающих за рубежом» | Управление труда и занятости Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия; Министерство образова-ния Республики Карелия |
| 17. | **Задача 17. Улучшение предпринимательского климата и стимулирование предпринимательской инициативы****(разработка и внедрение современных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование институциональной среды в области ведения бизнеса, уменьшение теневого сектора в экономике, создание условий для развития предприятий – от микробизнеса до малых, от малых к средним, создание благоприятной среды для занятия предпринимательской деятельностью)** |
| 17.1. | Мероприятие «Улучшение предприни-мательского климата и стимулирование предпринимательской инициативы» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства на 100 тысяч человек населения Республики Карелия;увеличение доли среднесписоч-ной численности работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в средне-списочной численности работников;рост оборота организаций малого и среднего предпринимательства на одного жителя Республики Карелия;рост доли производимых товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте  | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 17.1.1. | Ключевое событие «Увеличение финансовой базы Фонда по содейст-вию кредитованию субъектов малого и среднего предпринима-тельства Республики Карелия»  | I этап | до 15 июля2020 года | увеличение объема денежных средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства  | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 17.1.2. | Ключевое событие «Создание цифровой платформы, ориентиро-ванной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предпринимателей» | I этап | до 15 июля2019 года | создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 17.1.3. | Ключевое событие «Развитие малых форма-тов торговли, нестацио-нарной, мобильной, ярмарочной торговли и продажи товаров дистан-ционным способом в целях обеспечения торго-выми услугами жителей труднодоступных, отда-ленных и малонаселенных пунктов Республики Карелия» | I – III этапы | ежегодно | рост обеспеченности населения площадью торговых объектов | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 18. | **Задача 18. Поддержка экспортной деятельности (развитие высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора экономики и увеличение объема экспорта до 2,2 млрд. долл. США к 2030 году)** |
| 18.1. | Мероприятие «Развитие высокопроиз-водительного экспортно ориентированного сектора экономики и увеличение объема экспорта до 2,2 млрд. долл. США к 2030 году» | I – III этапы | до 31 декабря 2030 года | рост объемов экспорта наукоемкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;рост количества предприятий, осуществляющих экспорт наукоемкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;рост занятости на предприятиях, осуществляющих экспорт наукоемкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;увеличение объемов экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная эконо-мика»; национальные проекты «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предпри-нимательской инициа-тивы», «Международная кооперация и экспорт» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 18.1.1. | Ключевое событие «Внедрение региональ-ного экспортного стан-дарта в Республике Карелия»  | I этап | до 31 декабря 2021 года | утверждение регионального экспортного стандарта в Республике Карелия | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 18.1.2. | Ключевое событие «Осуществление деятель-ности по поддержке участников внешнеэконо-мической деятельности Центром поддержки экспортно ориентирован-ных субъектов малого и среднего предпринима-тельства Республики Карелия» | I – III этапы | ежегодно | утверждение списка мер поддержки, оказываемых Центром поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предприни-мательства Республики Карелия;уровень удовлетворенности мерами поддержки – 80% | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»;национальный проект «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предпри-нимательской инициативы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 18.1.3. | Ключевое событие «Продвижение продукции предприятий Республики Карелия на внешних рынках» | I – III этапы | ежегодно | ежегодное проведение не менее 5 крупных мероприятий по продвижению продукции предприятий Республики Карелия на внешних рынках | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»;национальный проект «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предприни-мательской инициативы» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| **III. Цель Стратегии. Сохранение культурного и исторического наследия Республики Карелия и создание современной индустрии гостеприимства** |
| 19. | **Задача 19. Развитие инфраструктуры туризма (создание и развитие объектов туристской инфраструктуры, создание новых и реконструкция существующих объектов показа, внедрение цифровых технологий в сфере туризма)** |
| 19.1. | Мероприятие «Повышение качества и доступности объектов туристической инфра-структуры Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря 2030 года | создание условий для устойчи-вого роста организованного туристского потока в Республику Карелия, расширение спектра туристских услуг для удовлет-ворения потребностей жителей Карелии, российских и иност-ранных граждан;численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения: в 2021 году – 420 тыс. человек,в 2024 году – 550 тыс. человек,в 2030 году – 680 тыс. человек | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Управление по туризму Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 19.1.1. | Ключевое событие «Расширение сети туристических информа-ционных центров у клюю-чевых объектов показа Республики Карелия» | I этап | до 1 июня 2020 года | расширение сети туристических информационных центров у ключевых объектов показа | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Управление по туризму Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 19.1.2. | Ключевое событие «Разработка «дорожной карты» по формированию резерва земельных участ-ков для строительства объектов туристской инфраструктуры в Республике Карелия» | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение «дорожной карты» по формированию резерва земельных участков для строительства объектов туристской инфраструктуры | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Министерство имущест-венных и земельных отношений Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 19.1.3. | Ключевое событие «Создание этнографиче-ского музея на месте Олонецкой крепости» | I этап | до 30 декабря 2021 года | введение в эксплуатацию этнографического музея на месте Олонецкой крепости | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | администрация Олонец-кого национального муниципального района Республики Карелия (по согласованию) |
| 20. | **Задача 20. Формирование и продвижение туристских брендов (разработка и реализация системы мер, направленных на повышение узнаваемости туристских брендов Республики Карелия)** |
| 20.1. | Мероприятие«Формирование и развитие туристского бренда Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание условий для устой-чивого роста организованного туристского потока в Республику Карелия;повышение уровня узнаваемости туристических брендов респуб-лики среди российских и иност-ранных граждан;прирост числа посещений турис-тического портала Республики Карелия по отношению к 2018 году: к 2021 году – на 10%,к 2024 году – на 13%,к 2030 году – на 15% | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Управление по туризму Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 20.1.1. | Ключевое событие«Создание информацион-ных материалов о туристском потенциале Республики Карелия» | I этап | до 30 декабря 2019 года | разработка и публикация информационных материалов о туристском потенциале Республики Карелия (путеводители, брошюры) | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» | Управление по туризму Республики Карелия |
| 20.2. | Мероприятие«Развитие системы подготовки экскурсоводов и работников сферы обслуживания туристов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | подготовка высокопрофессио-нальных кадров в сфере туризма в соответствии с российскими и общемировыми тенденциями ее развития, разрабатываемыми на федеральном уровне профессио-нальными стандартами для работников туристской инду-стрии, особенностями развития туризма в Республике Карелия; прирост числа высококвалифи-цированных сотрудников сферы туризма Республики Карелия по отношению к 2018 году:к 2021 году – на 10%,к 2024 году – на 13%,к 2030 году – 15% | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» | Министерство образования Республики Карелия |
| 20.3. | Мероприятие«Популяризация туристских ресурсов Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | продвижение туристского продукта региона на внутреннем и мировом туристских рынках; стимулирование формирования и развития новых конкурентоспо-собных туристских продуктов республики;участие не менее чем в 5 выставочно-ярмарочных мероприятиях ежегодно | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» | Управление по туризму Республики Карелия |
| 21. | **Задача 21. Создание туристского кластера (создание единого туристского кластера Республики Карелия путем координации деятельности крупных и малых организаций, формирования взаимосвязанных туристских направлений и единой сети маршрутов)** |
| 21.1. | Мероприятие«Развитие туристической инфраструктуры» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание туристско-рекреацион-ного кластера на территории Республика Карелия, рост турис-тической привлекательности региона, совершенствование имеющихся и формирование новых туристических маршрутов на территории Республики;рост въездного туристского потока по отношению к уровню 2018 года:к 2021 году – в 1,1 раза,к 2024 году – в 1,2 раза,к 2030 году – в 1,3 раза | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Управление по туризму Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 21.1.1. | Ключевое событие«Разработка программ развития туристских кластеров, создаваемых или планируемых к созданию в Республике Карелия: «Южная Карелия», «Легенды Карелии», «Беломорская Карелия» | I этап | до 30 декабря 2020 года | нормативно-правовое регулиро-вание в сфере развития турист-ских кластеров, создаваемых или планируемых к созданию в Республике Карелия  | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Управление по туризму Республики Карелия |
| 22. | **Задача 22. Стимулирование развития различных видов туризма (содействие развитию различных видов туризма для создания условий для мультиформатного отдыха, включая событийный, культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, экологический, спортивный, сельский и иные виды туризма)** |
| 22.1. | Мероприятие«Развитие отдельных видов туризма» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | выделение опорных территорий для развития туристско-рекреа-ционного кластера, разработка и реализация проектов развития приоритетных направлений туризма в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия»  | Управление по туризму Республики Карелия |
| 22.2. | Мероприятие«Продвижение и медийное сопровождение туристского продукта Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | расширение спектра охвата информацией о туристско-рекреационного потенциале и туристском предложении Республики Карелия на уровне как профессионалов туристского рынка, так и конечных потенциальных потребителей;ежегодное проведение не менее 5 медиа-кампаний, ознакоми-тельных, рекламных и пресс-туров | государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» | Управление по туризму Республики Карелия |
| **IV. Цель Стратегии. Проведение сбалансированной пространственной политики, направленной на развитие муниципальных образований Республики Карелия и создание комфортной среды проживания** |
| 23. | **Задача 23. Международное сотрудничество (расширение сотрудничества с зарубежными странами и партнерами, потенциально заинтересованными в торгово-экономических и культурных взаимодействиях)** |
| 23.1. | Мероприятие «Использование выгод приграничного положения» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост экспорта Республики Карелия, активизация приграничного сотрудничества | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 23.1.1. | Ключевое событие «Организация упрощен-ного въезда и временного пребывания иностранных туристов в Республике Карелия» | I этап | до 15 февраля 2020 года | проработка с соответствующими федеральными органами власти возможности упрощенного въезда и временного пребывания иностранных туристов в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 23.1.2. | Ключевое событие «Разработка программы создания особой экономи-ческой зоны в Сортаваль-ском муниципальном районе» | I этап | до 1 июня 2020 года | согласование с федеральными органами власти и утверждение программы создания и развития особой экономической зоны в Сортавальском муниципальном районе | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 23.1.3. | Ключевое событие «Реконструкции и разви-тие пограничных перехо-дов на границе с Финлян-дской Республикой» | I – II этапы | до 31 декабря 2024 года | завершение реконструкции и развитие не менее 2 пограничных переходов на границе с Финляндской Республикой | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия |
| 23.1.4. | Ключевое событие «Создание центра международного сотрудничества в сфере культуры и туризма в г. Сортавале» | II – III этапы | до 31 июня 2025 года | создание центра международ-ного сотрудничества в сфере культуры и туризма в г. Сортавале | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 24. | **Задача 24. Развитие межрегиональных связей (интенсификация межрегионального сотрудничества)** |
| 24.1. | Мероприятие «Интенсификация межрегионального сотрудничества» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | активизация приграничного и межрегионального сотрудничества | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 24.1.1. | Ключевое событие «Актуализация планов мероприятий (прото-колов) к соглашениям о сотрудничестве с регионами России с учетом взаимных интересов» | I этап | до 30 декабря2020 года | актуализация планов мероприятий (протоколов) к соглашениям о сотрудничестве с регионами России с учетом взаимных интересов | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 24.1.2. | Ключевое событие «Расширение участия в межрегиональных проектах, связанных с развитием арктических территорий» | I этап | до 1 июня 2020 года | реализация не менее 2 межрегио-нальных проектов, связанных с развитием арктических террито-рий (с Архангельской и Мурманской областями) | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 25. | **Задача 25. Сбалансированное развитие муниципальных образований (создание условий для сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований)** |
| 25.1. | Мероприятие «Создание условий для сбалансиро-ванного социально-экономического развития муниципальных образований» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | снижение уровня дифференциации между экономическим и социальным развитием муниципальных образований Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;органы местного самоуп-равления муниципальных образований (по согласо-ванию) |
| 25.1.1. | Ключевое событие «Разработка и реализация комплексных проектов развития муниципальных районов, вошедших в состав Арктической зоны Российской Федерации» | I этап | до 15 февраля 2020 года | реализация комплексных проектов развития муниципальных районов, вошедших в состав Арктической зоны Российской Федерации (Лоухский, Кемский и Беломорский районы), с привлечением федеральных ресурсов | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 25.1.2. | Ключевое событие «Уточнение специализа-ции и перспективных точек роста муниципали-тетов» | I этап | до 1 июня 2020 года | обновление стратегий социально-экономического развития муниципалитетов Республики Карелия с точки зрения уточнения специализации и определения перспективных точек роста для каждого района и монопрофильного муниципального образования | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 25.1.3. | Ключевое событие «Разработка и внедрение масштабной программы обучения глав органов местного самоуправления в Республике Карелия» | I – II этапы | до 1 июня 2021 года | завершение переобучения глав муниципальных районов, глав поселений с точки зрения новых подходов к проектному управлению | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных образований (по согласованию) |
| 26. | **Задача 26. Повышение комфортности городской среды (проведение современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической городской среды, комфортной и безопасной для жизни людей)** |
| 26.1. | Мероприятие «Проведение современ-ной градостроительной политики, ориентиро-ванной на создание гума-нистической городской среды, комфортной и безопасной для жизни людей» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание комфортных условий для жизни в населенных пунктах Республики Карелия, разработка рейтинга комфортности жизни в населенных пунктах Карелии | государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;органы местного само-управления муниципаль-ных образований(по согласованию) |
| 26.1.1. | Ключевое мероприятие «Реализация государст-венной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» | I – II этапы | до 30 декабря2022 года | доля благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий, городских парков в общем количестве объектов, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы, – 100% | государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 26.1.2. | Ключевое событие «Создание универсаль-ных механизмов вовле-ченности заинтересован-ных граждан, органи-заций в реализацию мероприятий по благо-устройству территорий муниципальных образований» | I – II этап | до 1 июня 2022 года | доля проектов благоустройства, включающих работы из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворо-вых территорий, определенного государственной программой (далее – дополнительный перечень работ), реализованных с финансовым участием граждан, – 100% | государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 26.1.3. | Ключевое событие «Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья» | I этап | до 30 декабря 2020 года | обеспечение 100%-го достиже-ние целевых индикаторов государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы | государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 27. | **Задача 27. Развитие цифровых технологий в управлении городской средой и инфраструктуры «умных городов»****(встраивание цифровых технологий в системы городского хозяйства и реализация модели «умного города»)** |
| 27.1. | Мероприятие «Встраивание цифровых технологий в системы городского хозяйства и реализация модели умного города» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | развитие цифровых технологий, в том числе в сфере управления городской средой и инфраструктурой Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» | Администрация Главы Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 27.1.1. | Ключевое событие «Развитие инфраструк-туры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | I этап | до 30 декабря2020 года | рост доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70% | государственная программа «Информационное общество» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 27.1.2. | Ключевое событие «Реализация Схемы размещения многофунк-циональных центров предоставления государ-ственных и муниципаль-ных услуг в Республике Карелия» | I этап | до 30 декабря2020 года | рост доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90% | государственная программа «Информационное общество» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 27.1.3. | Ключевое событие «Обеспечение межведом-ственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления» | I этап | до 30 декабря2020 года | рост доли органов исполнитель-ной власти Республики Карелия, органов местного самоуправ-ления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе межве-домственного электронного взаимодействия, до 100% | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» | Администрация Главы Республики Карелия |
| 27.1.4. | Ключевое событие «Формирование и разви-тие инфраструктуры пространственных данных на базе существующих в Республике Карелия ведомственных геоинфор-мационных систем с использованием сервисов интерактивной картог-рафии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | I этап | до 30 декабря2020 года | доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих формирование и сопровождение информацион-ных ресурсов, оперирующих пространственными данными, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия – 45,5% | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Администрация Главы Республики Карелия |
| 27.1.5. | Ключевое событие «Разработка и внедрение программы «Умный город» в Петрозаводском городском округе» | I – III этапы | до 30 декабря2025 года | разработка и внедрение программы «Умный город» в Петрозаводском городском округе с использованием разра-боток карельских инновацион-ных компаний, в том числе переход на автоматизированные и интерактивные системы город-ского освещения, энергосбереже-ния, регулирования транспорта и т.д. | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 28. | **Задача 28. Развитие моногородов (повышение инвестиционной привлекательности монопрофильных населенных пунктов, создание условий для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест)** |
| 28.1. | Мероприятие «Повышение инвести-ционной привлекатель-ности монопрофильных населенных пунктов, создание условий для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост инвестиций в основной капитал в монопрофильных населенных пунктах Республики Карелия | приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 28.1.1. | Ключевое событие «Развитие территорий опережающего социально-экономиче-ского развития» | I этап | до 15 февраля 2020 года | создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногороде Костомукше | приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 28.1.2. | Ключевое событие «Создание и развитие особой экономической зоны промышленного назначения п. Вяртсиля» | I этап | 30 июня 2019 года | согласование с федеральными органами власти и утверждение программы создания и развития особой экономической зоны в Сортавальском муниципальном районе | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелияорганы муниципальной власти |
| 29. | **Задача 29. Развитие и поддержка сельских территорий и исторических малых населенных пунктов****(содействие развитию малых населенных пунктов и сельских территорий Карелии с сохранением их специфики и самобытности)** |
| 29.1. | Мероприятие «Содействие развитию малых населенных пунк-тов и сельских террито-рий Карелии с сохране-нием их специфики и самобытности» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | снижение темпов депопуляции сельских территорий и исторических малых населенных пунктов Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 29.1.1. | Ключевое событие «Разработка программы развития малых населенных пунктов и сельских территорий» | I – II этапы | до 30 декабря 2022 года | разработка и реализация программы развития малых населенных пунктов и сельских территорий до 2022 года | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития Республики Карелия; органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 29.1.2. | Ключевое событие «Развитие исторических населенных пунктов Карелии» | I – II этапы | до 1 июня 2024 года | присвоение отдельным малым населенным пунктам статуса «исторические населенные пункты Карелии»  | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Управление по охране объектов культурного наследия;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| **V. Цель Стратегии. Повышение экологической устойчивости и безопасности. Внедрение системы ценностей устойчивого развития, зеленой экономики, обеспечение воспроизводства здорового населения, а также роста продолжительности и качества жизни за счет решения экологических проблем** |
| 30. | **Задача 30. Чистая вода (повышение качества питьевой воды в населенных пунктах и эффективности водопользования во всех сферах хозяйства)** |
| 30.1. | Мероприятие «Повышение качества питьевой воды посред-ством модернизации систем водоснабжения» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | повышение качества питьевой воды для населения;достижение доли населения Республики Карелия, обеспечен-ного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения: к 2021 году –76,7%,к 2024 году – 90,4%,к 2030 году – 100% | государственная программа Республики Карелия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 30.1.1. | Ключевое событие «Оценка состояния объек-тов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения» | I этап | до 1 июня 2020 года | проведение инвентаризации систем водоснабжения;утверждение комплекса мер по повышению качества питьевой воды | государственная программа Республики Карелия по строительству и реконст-рукции (модернизации) объектов питьевого водо-снабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 30.1.2. | Ключевое событие «Разработка мер, направ-ленных на сохранение и предотвращение загрязнения Ладожского и Онежского озер» | I этап | до 15 июля 2020 года | разработка проекта нормативно-правового акта, включающего мероприятия по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений и других мероприятий | государственная программа Республики Карелия по строительству и реконст-рукции (модернизации) объектов питьевого водо-снабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 30.2. | Мероприятие«Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | улучшение экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон, информиро-вание граждан и юридических лиц об особых условиях использования территорий;увеличение доли установленных (нанесенных на землеустро-ительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяжен-ности береговой линии, требую-щей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие):к 2021 году – до 13,5%,к 2024 году – до 15%,к 2030 году – до 17% | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31. | **Задача 31. Леса Республики Карелия (обеспечение эффективного лесовосстановления, защиты лесных экосистем и содействие расширенному воспроизводству лесных ресурсов)** |
| 31.1. | Мероприятие«Развитие системы особо охраняемых природных территорий» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | сохранение и воспроизводство биологического, ландшафтного разнообразия;увеличение доли площади Республики Карелия, занятой ООПТ регионального значения, в общей площади территории Республики Карелия:к 2021 году – до 2,41%,к 2024 году – до 2,49%,к 2030 году – до 2,6% | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31.2. | Мероприятие«Повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного сектора Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | подготовка высокопрофессио-нальных кадров в сфере лесного хозяйства в соответствии с российскими и общемировыми тенденциями ее развития;ежегодный прирост числа высококвалифицированных сотрудников сферы лесного хозяйства Республики Карелия на 1% | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31.3. | Мероприятие«Развитие системы экологического образования и просвещения населения» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | увеличение количества экололого-образовательных и природоохранных мероприятий | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 31.4. | Мероприятие«Развитие международного сотрудничества в сфере природопользования» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | интенсификация международ-ного сотрудничества в сфере лесного природопользования;рост числа международных проектов в этой сфере на один ежегодно | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 32. | **Задача 32. Развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности (развитие отраслей возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности производств, жилищного фонда и организаций, снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в регионе, создание новых рабочих мест)** |
| 32.1. | Мероприятие:«Содействие развитию возобновляемых источников энергии» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | повышение энергоэффектив-ности экономики Республики, обеспечение региональной энергетической безопасности;рост ввода энергетических мощностей, использующие возобновляемые источники энергии по отношению к уровню 2018 года:к 2021 году – до 110%,к 2024 году – до 115%,к 2030 году – до 125% | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 32.1.1. | Ключевое событие«Разработка программ развития возобновляемых источников энергии в Республике Карелия» | I этап | до 30 декабря 2020 года | утверждение государственной программы развития возобновляемой энергетики в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 32.1.2. | Ключевое событие«Разработка проекта сотрудничества с органи-зациями провинции Фуцзянь (КНР) в рамках развития ветроэнергетики в прибрежных районах Белого моря»  | I этап | до 15 июля 2020 года | утверждение документации по проекту сотрудничества с организациями провинции Фуцзянь (КНР) в рамках развития ветроэнергетики в прибрежных районах Белого моря  | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 32.1.3. | Ключевое событие«Разработка региональ-ного закона о возобнов-ляемых источниках энергии, направленного на регулирование отноше-ний в сфере возобновляе-мой энергетики и на создание благоприятных экономических и административных условий для приоритет-ного развития данной отрасли» | I этап | до 15 декабря 2020 года | принятие регионального закона о возобновляемых источниках энергии, направленного на регулирование отношений в сфере возобновляемой энергетики и на создание благоприятных экономических и административных условий для приоритетного развития данной отрасли | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 32.2. | Мероприятие«Повышение научно-технического, технологи-ческого и кадрового потенциала для развития возобновляемой энергетики в Республике Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | подготовка высокопрофессио-нальных кадров в сфере возобновляемой энергетики в соответствии с российскими и общемировыми тенденциями ее развития;прирост числа высококвалифи-цированных сотрудников в сфере возобновляемой энергетики Республики Карелия по отношению к 2018 году:к 2021 году – до 10%,к 2024 году – 13%,к 2030 году – 25% | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия |
| 32.2.1. | Ключевое событие«Создание специализиро-ванных направлений в рамках учебных программ в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях Республики Карелия для формирова-ния, сохранения и расширения кадрового потенциала в области возобновляемой энергетики» | I этап | до 15 декабря 2019 года | введение с нового 2019/20 учебного года специализированных направлений в рамках учебных программ в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях в области возобновляемой энергетики | государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия |
| 33. | **Задача 33. Управление отходами (эффективное управление отходами, содействие переходу к принципам безотходного производства, снижение объемов генерации отходов)** |
| 33.1. | Мероприятие«Снижение объемов генерации мусора» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост экологизации, снижение экологической нагрузки;рост доли утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в общем объеме образованных ТКО:к 2021 году – до 4,5%,к 2024 году – до 5,1%,к 2030 году – до 12% | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;региональный оператор по вывозу ТКО |
| 33.1.1. | Ключевое событие:«Разработка приоритет-ного проекта Республики Карелия, направленного на постепенный запрет пластика к 2030 году (кроме использования в медицинских целях)» | I этап | до 15 декабря 2020 года | утверждение схемы постепенного запрета пластика в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 33.1.2. | Ключевое событие«Разработка схемы развития производства биоразлагаемой тары и упаковки» | I этап | до 15 декабря 2020 года | утверждение схемы постепенного запрета пластика в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 33.2. | Мероприятие«Эффективное управ-ление отходами, внедре-ние системы раздельного сбора мусора» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | оптимизация управления отходами, повышение эффективности их утилизации;рост доли оборудованных контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО в общем количестве контейнерных площадок по отношению к 2018 году:к 2021 году – до 70%,к 2024 году – до 80%,к 2030 году – до 100% | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 33.2.1. | Ключевое событие«Подготовка проектной документации по строи-тельству мусоросортиро-вочных комплексов ТКО, мусороперегрузочных станций» | I этап | до 15 июля 2020 года | утверждение проекта строи-тельства мусосортировочных комплексов ТКО в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»; государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 33.2.2. | Ключевое событие«Включение в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде двух объектов (несанкционированная свалка в г. Беломорске и нефтяные карты на свалке ТКО в Прионежском муниципальном районе)» | I этап | до 30 декабря 2019 года | включение в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде двух объектов (несанкционированная свалка в г. Беломорске и нефтяные карты на свалке ТКО в Прионежском муниципальном районе)» | – | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 34. | **Задача 34. Реализация концепции зеленых городов (реализация концепции экогородов в г. Петрозаводске, районных центрах и моногородах Республики Карелия)** |
| 34.1. | Мероприятие«Комплексное развитие городских общественных пространств и зеленых зон» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля городов с благоприятной средой в общем количестве городов: 2019 год – 23%2020 год – 31%,2021 год – 38%,2022 год – 46%,2023 год – 54%,2024 год – 62% | государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 34.2. | Мероприятие«Формирование комфортной человекоориентиро-ванной городской среды» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в общем количестве граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты создания комфортной городской среды:2018 год – 6%,2019 год – 9%,2020 год – 12%,2021 год – 15%,2022 год – 20%,2023 год – 25%,2024 год – 30% | государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 34.2.1. | Ключевое событие«Разработка плана действий по внедрению принципов экологической архитектуры» | I этап | до 30 декабря 2019 года | утверждение плана действий по внедрению принципов эколо-гической архитектуры (создания поселений с сохранением дикой природы, а также с оптимальным насыщением их искусственными насаждениями) | – | органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 34.2.2. | Ключевое событие«Разработка региональной программы развития пешеходных улиц или включение соответствую-щих задач в одну из действующих региональ-ных программ» | I этап | до 30 декабря 2019 года | утверждение региональной программы развития пешеходных улиц или включение соответствующих задач в одну из действующих государственных программ Республики Карелия | – | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карели;органы местного само-управления муниципаль-ных районов и городских округов (по согласова-нию) |
| 34.3. | Мероприятие«Стимулирование развитие городского электротранспорта» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост числа маршрутов городского электротранспорта по отношению к уровню 2018 года:к 2021 году – на 1,к 2024 году – на 2,к 2030 году – на 4 | муниципальная программа«Развитие транспортной системы ПГО» | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 34.3.1. | Ключевое событие«Разработка программы создания экономических условий и стимулов для перехода в среднесрочной перспективе к городскому электротранспорту» | I этап | до 30 декабря 2020 года | утверждение программы создания экономических условий и стимулов для перехода в среднесрочной перспективе к городскому электротранспорту | – | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| **VI. Цель Стратегии. Обеспечение высокого качества жизни населения путем повышения доступности качественных социальных услуг, реализации духовного и культурного развития, межнационального согласия** |
| 35. | **Задача 35. Развитие научно-образовательного комплекса (создание условий для развития Республики Карелия как научно-образовательного центра за счет формирования системы «образование – наука – реальный сектор экономики»)** |
| 35.1. | Мероприятие«Развитие научно-образовательного комплекса» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост числа патентов, рост расходов на исследования и разработки в валовой региональный продукт Республики Карелия  | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 35.1.1. | Ключевое событие «Внедрение технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» и федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» в производство» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | внедрение не менее 50 патентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-ния «Петрозаводский государ-ственный университет» и федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследователь-ского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» в производство для модернизации традиционных отраслей промышленности (лесное, сельское, рыбное хозяйство, строительный и горный комплексы, машино-строение, энергетика) и форми-рования новых индустрий (ИТ, микроэлектроника, приборо-строение) в регионе, создание региональных научно-производственных кластеров | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия  |
| 35.1.2. | Ключевое событие «Содействие реализации прикладных и фундамен-тальных исследований» | I этап | до 1 июня 2030 года | реализация прикладных и фундаментальных исследований, приоритетного проекта «Высшие учебные заведения как центры пространства создания иннова-ций», проектов Национальной технологической инициативы, национального проекта «Наука» | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | федеральное государ-ственное бюджетное образовательное учреж-дение высшего образо-вания «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| 35.1.3. | Ключевое событие «Разработка и реализация региональной программы стажировок и обучения кадров, развитие курсов повышения квалификации и переподготовки в Республике Карелия на базе местных профильных вузов и филиалов» | I – II этапы | до 1 июня 2021 года | реализация региональной программы стажировок и обучения кадров, развитие курсов повышения квалификации и переподготовки в Республике Карелия на базе местных профильных вузов и филиалов | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | федеральное государ-ственное бюджетное образовательное учреж-дение высшего образо-вания «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| 35.1.4. | Ключевое событие «Реализация программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на период 2017 – 2021 годов» | I – II этапы | до 30 декабря 2021 года | достижение основных целевых показателей программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на период 2017 – 2021 годов | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | федеральное государ-ственное бюджетное образовательное учреж-дение высшего образо-вания «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| 36. | **Задача 36. Развитие системы общего и дополнительного образования (повышение доступности и качества общего и дополнительного образования)** |
| 36.1. | Мероприятие«Развитие системы общего и дополнитель-ного образования» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост количества мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей: к 2021 году – до 821 места,к 2024 году – до 825 мест,к 2030 году – до 835 мест | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.1.1. | Ключевое событие «Развитие общего и дополнительного образования детей» | I этап | до 15 февраля 2020 года | рост количества мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей до 821 места к 2021 году  | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.1.2. | Ключевое событие «Строительство зданий школ в г. Кеми, г. Петрозаводске» | I этап | до 20 декабря2020 года | ввод в эксплуатацию зданий школ в г. Кеми и г. Петрозаводске  | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.2. | Мероприятие «Поддержка создания и развития частных детских учреждений дополнитель-ного образования (языко-вых школ, спортивных кружков, школ раннего предпринимательства и др.)» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобра-зовательными программами: к 2021 году – до 77,9%,к 2024 году – до 80,1%,к 2030 году – до 85%;охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобра-зовательными программами естественно-научной и технической направленности:к 2021 году – до 6,6%,к 2024 году – до 8,6%,к 2030 году – до 15% | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.2.1. | Ключевое событие «Развитие детского технопарка Кванториума «Сампо» | I – II этапы | ежегодно | увеличение числа детей, обучающихся в детском технопарке, на 50% в сравнении с 2018 годом | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.2.2. | Ключевое событие «Разработка и реализация программы развития дошкольных образова-тельных учреждений» | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение программы развития дошкольных образовательных учреждений | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.2.3. | Ключевое событие «Создание инфраструк-туры поддержки раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет)» | I этап | до 1 июня 2020 года | ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 1 года до 3 лет в дошкольные образовательные организации в Республике Карелия | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.2.4. | Ключевое событие «Строительство зданий дошкольной образова-тельной организации в пос. Ляскеля, пос. Ильинский, г. Петрозаводске» | I этап | до 31 декабря 2020 года | ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации в Республике Карелия | федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Министерство образования Республики Карелия |
| 36.3. | Мероприятие«Обеспечение возмож-ности непрерывного профессионального развития педагогических работников» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | охват педагогических работни-ков системой непрерывного профессионального развития – 100% | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 37. | **Задача 37. Развитие системы профессионального и непрерывного образования (повышение доступности и качества профессионального образования, обеспечения непрерывности обучения)** |
| 37.1. | Мероприятие«Развитие системы профессионального и непрерывного образования» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание 5 специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в Республике Карелия к 2030 году | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 37.1.1. | Ключевое событие «Развитие профессиональ-ного образования» | I – II этапы | ежегодно | доля благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий, городских парков в общем количестве объектов, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы, – 100%  | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 37.1.2. | Ключевое событие «Открытие специализиро-ванных центров компе-тенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | I – II этапы | ежегодно | открытие специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 37.1.3. | Ключевое событие «Разработка программы непрерывного обнов-ления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессио-нальных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики» | I – II этапы | ежегодно | охват системой непрерывного обучения не менее 50% работающих граждан  | государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Министерство образования Республики Карелия |
| 38. | **Задача 38. Повышение доступности социальных услуг (повышение привлекательности населенных пунктов Республики Карелия для жизни людей за счет повышения доступности и качества социальных услуг)** |
| 38.1. | Мероприятие«Доступность социальных услуг» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | удовлетворенность населения Республики Карелия качеством социальных услуг  | государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 38.1.1. | Ключевое событие «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | I этап | до 30 декабря2020 года | доля граждан, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты, в общей численности граждан, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся в учреждения социальной защиты, – 100% | государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 38.1.2. | Ключевое событие «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | I этап | до 30 декабря2020 года | доля детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Карелия, – 23% | государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 38.1.3. | Ключевое событие «Развитие системы социального обслуживания населения» | I этап | до 30 декабря2020 года | доля организаций социального обслуживания, показавших высокий и средний уровень качества предоставляемых социальных услуг, в числе прошедших независимую оценку качества – 100% | государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 39. | **Задача 39. Развитие здравоохранения (совершенствование системы предоставления услуг в области здравоохранения, внедрение современных технологий, обеспечение кадрами, повышение качества и доступности медицинской помощи)** |
| 39.1. | Мероприятие«Совершенствование системы предоставления услуг в области здраво-охранения, внедрение современных технологий, обеспечение кадрами, повышение качества и доступности медицинской помощи» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | удовлетворенность населения Республики Карелия качеством услуг здравоохранения | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохране-ния» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.1. | Ключевое событие «Профилактика заболева-ний и формирование здорового образа жизни» | I этап | до 15 февраля 2020 года | снижение смертности от всех причин до 11,6 случая на 1000 человек населения | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.2. | Ключевое событие «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | I этап | до 1 июня 2020 года | снижение смертности от ДТП до 10 случаев на 100 тысяч человек населения | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.3. | Ключевое событие «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов» | I – III этапы | до 1 июня 2020 года | установка модуля фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Речная Сельга и в дер. Устье Тулоксы | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.4. | Ключевое событие «Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | I этап | до 1 июня 2020 года | снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 236 случаев на 100 тысяч человек населения | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.5. | Ключевое событие«Охрана здоровья матери и ребенка» | I этап | до 1 июня 2020 года | снижение смертности детей в возрасте 0 – 1 года на 1000 родившихся живыми до 5,6 человека | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.6. | Ключевое событие «Развитие медицинской реабилитации и санатор-но-курортного лечения, в том числе детей» | I этап | до 1 июня 2020 года | увеличение охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью до 25% | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.7. | Ключевое событие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | I этап | до 1 июня 2020 года | укомплектованность врачебными кадрами – 83,1 %; укомплектованность средними медицинскими работниками –76,8% | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 39.1.8. | Ключевое событие «Развитие информатизации в здравоохранении» | I этап | до 1 июня 2020 года | доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет»), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключен-ные к подсистемам единой государственной информацион-ной системы в сфере здравоохранения, – 89% | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 40. | **Задача 40. Развитие физической культуры и спорта (создание условий, обеспечивающих широкие возможности для систематических занятий физической культурой и спортом)** |
| 40.1. | Мероприятие«Создание условий, обеспечивающих широ-кие возможности для систематических занятий физической культурой и спортом» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост доли населения Республики Карелия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 40.1.1. | Ключевое событие «Реализация государст-венной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | I этап | до 30 декабря2020 года | рост доли населения Республики Карелия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия до 43,6 процента в 2020 году | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 40.1.2. | Ключевое событие «Строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности» | I этап | до 30 декабря 2020 года | завершение не менее 10 ключевых инвестиционных проектов реконструкции и строительства спортивных объектов | государственная программа Республики Карелия «Разви-тие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 40.1.3. | Ключевое событие «Реконструкция универ-сальной загородной учебно-тренировочной базы автономного учреждения Республики Карелия Центра спортив-ной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», Прионеж-ский муниципальный район, местечко Ялгуба» | I этап | до 30 декабря 2019 года | ввод в эксплуатацию учебно-тренировочной базы автономного учреждения Республики Карелия Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба» | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 40.1.4. | Ключевое событие «Строительство спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» по Комсомоль-скому проспекту» | I этап | до 1 июня 2020 года | ввод в эксплуатацию спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 40.1.5. | Ключевое событие «Строительство физкуль-турно-оздоровительного комплекса вг. Медвежьегорске» | I этап | до 30 декабря 2019 года | ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 41. | **Задача 41. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона (расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона, создание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров в Республике Карелия; совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан)** |
| 41.1. | Мероприятие«Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост доли молодежи Республики Карелия в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций Республики Карелия, в общей численности молодежи Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 41.1.1. | Ключевое событие «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Карелия» | I этап | до 30 декабря2020 года | рост доли молодежи Республики Карелия в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций Республики Карелия, в общей численности молодежи Республики Карелия до 15 процентов в 2020 году | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 41.1.2. | Ключевое событие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» | I этап | до 30 декабря2020 года | рост доли населения Республики Карелия, подготовленного по военно-учетным специальностям в общественных организациях и государственных образователь-ных организациях, в общей численности допризывной молодежи до 1,9 процента в 2020 году | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 42. | **Задача 42. Развитие культурного и духовного потенциала (развитие инфраструктуры в сфере культуры, модернизация основных фондов, проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений культуры)** |
| 42.1. | Мероприятие«Развитие культурного и духовного потенциала» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост удовлетворенности качеством услуг, предоставляе-мых в сфере культуры | государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.1. | Ключевое событие «Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации» | I этап | до 30 декабря 2020 года | увеличение удовлетворенности качеством услуг, предоставляе-мых в сфере культуры, до 95% | государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.2. | Ключевое событие «Строительство сельских домов культуры» | I этап | до 30 декабря 2020 года | строительство двух домов культуры | государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.3. | Ключевое событие «Переобучение специалистов в сфере культуры» | I этап | до 30 декабря 2020 года | обучение или профессиональная переподготовка в сфере культуры 50 специалистов | государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.4. | Ключевое событие «Сохранение культурного наследия» | I этап | до 30 декабря 2020 года | рост доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия до 88% | государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия |
| 42.1.5. | Ключевое событие «Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала жителей Республики Карелия» | I этап | до 30 декабря 2020 года | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей – 8% | государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 42.1.6. | Ключевое событие «Реализация мероприятий по сохранению и разви-тию традиционных реме-сел и народного худо-жественного творчества» | I этап | до 30 декабря 2020 года | оказание поддержки в проведе-нии не менее 10 мероприятий по сохранению и развитию тради-ционных ремесел и народного художественного творчества | государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 43. | **Задача 43. Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия (сохранение и развитие этнокультурного многообразия, гармонизация национальных, межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества)** |
| 43.1. | Мероприятие«Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | рост уровня удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий | государственная программа Республики Карелия «Этно-социальное и этнокультур-ное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия |
| 43.1.1. | Ключевое событие «Содействие этно-социальному развитию территорий традицион-ного проживания коренных народов в Республике Карелия» | I – III этапы | ежегодно | рост уровня удовлетворенности граждан степенью этносоциаль-ного и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов до 77% | государственная программа Республики Карелия «Этно-социальное и этнокультур-ное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия |
| 43.1.2. | Ключевое событие «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения тради-ционного образа жизни и осуществления тради-ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» | I этап | до 30 декабря2020 года | увеличение количества жителей на территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, получивших квоты, до 6 человек к 2020 году | государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия  |
| 43.1.3. | Ключевое событие «Создание и развитие центров этнокультурного и духовного развития на базе объектов культур-ного наследия в целях комплексного подхода к сохранению материаль-ного и нематериального культурного наследия» | I этап | до 30 декабря2020 года | создание не менее 2 центров этнокультурного и духовного развития на базе объектов культурного наследия в целях комплексного подхода к сохранению материального и нематериального культурного наследия | государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» | Министерство культуры Республики Карелия |
| 43.1.4. | Ключевое событие «Разработка и реализация международной программы развития карело-финской культуры» | I этап | до 30 декабря2020 года | реализация международной программы развития карело-финской культуры | государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» | Министерство культуры Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия  |
| **VII. Цель Стратегии. Стратегическое направление «Эффективное управление: инструменты реализации».****Создание современной системы управления развитием, внедрение передовой практики общественного участия, новых инструментов налоговой, бюджетной и инвестиционной политики** |
| 44. | **Задача 44. Система стратегического планирования, государственные и муниципальные программы (приведение системы стратегического планирования Республики Карелия в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также утвержденными методиками и стандартами)** |
| 44.1. | Мероприятие «Приведение системы стратегического планиро-вания Республики Карелия в соответствие с требованиями Федераль-ного закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-ровании в Российской Федерации» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | проведение анализа системы стратегического планирования Республики Карелия;утверждение и реализация плана действий по корректировке системы стратегического планирования | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 44.1.1. | Ключевое событие «Создание совета при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года» | I этап | до 15 июня2019 года | создание и работа совета при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 44.1.2. | Ключевое событие «Совершенствование механизма мониторинга качества, результатив-ности и эффективности исполнения документов стратегического планирования» | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение плана мониторинга качества, результативности и эффективности исполнения документов стратегического планирования | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 44.1.3. | Ключевое событие «Синхронизация и кор-ректировка документов территориального плани-рования, государственных программ Республики Карелия, муниципальных стратегий, прогнозов и программ» | I этап | до 1 июня 2020 года | утверждение и реализация плана синхронизации и корректировки документов | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 45. | **Задача 45. Развитие системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов (создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Республики Карелия и упрощения процедур сопровождения реализации инвестиционных проектов)** |
| 45.1. | Мероприятие «Доработка и запуск системы сопровождения и поддержки инвестицион-ных проектов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | анализ существующей системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов Республики Карелия;разработка нормативно-правового акта в сфере сопровождения и поддержки инвестиционных проектов | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 46. | **Задача 46. Развитие инструментов кластерной политики (создание условий для формирования и развития кластеров как сетей взаимодействия региональных и местных органов власти, крупных компаний, малого и среднего бизнеса и научно-образовательного комплекса. Определение наиболее перспективных для формирования кластеров комплексов (лесопромышленный, рыбохозяйственный и туристский), создание кластера переработки сельскохозяйственного и дикорастущего сырья)** |
| 46.1. | Мероприятие «Реализация инструмен-тов кластерной политики» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | создание и работа не менее трех кластеров | государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 47. | **Задача 47. Повышение эффективности государственного и муниципального управления. Развитие инструментов общественного управления (повышение эффективности и внедрение новых методов в систему государственного и муниципального управления, создание условий для развития общественного управления и проявления гражданской инициативы)** |
| 47.1. | Мероприятие «Развитие инструментов общественного управле-ния» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | поддержка социально ориентиро-ванных некоммерческих органи-заций в Республике Карелия;повышение уровня удовлетво-ренности населения степенью развития институтов граждан-ского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия;рост уровня удовлетворенности населения услугами, оказывае-мыми социально ориентиро-ванными некоммерческими организациями | государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия  |
| 47.1.1. | Ключевое событие «Создание и развитие портала «Активный гражданин Карелии» | I этап | до 15 декабря2020 года | создание портала «Активный гражданин Карелии» | государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»  | Администрация Главы Республики Карелия |
| 48. | **Задача 48. Совершенствование инструментов налоговой политики (проведение взвешенной налоговой политики, направленной на поддержание экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, привлечение инвестиций и открытие новых современных производств, стимулирование предпринимательской активности в целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала, поддержка малого и среднего предпринимательства)** |
| 48.1. | Мероприятие«Сохранение условий льготного налогообло-жения для инвесторов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | темп роста инвестиций в основной капитал к уровню 2018 года – не менее 220% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия  |
| 48.2. | Мероприятие«Оптимизация неэффек-тивных и невостребован-ных налоговых льгот, установленных на территории Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | удельный вес количества эффективных и востребованных региональных налоговых льгот в общем количестве налоговых льгот, установленных на территории Республики Карелия, – не менее 95% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами»  | Министерство финансов Республики Карелия  |
| 48.3. | Мероприятие«Снижение удельного веса объема региональных налоговых льгот в общей сумме поступления налоговых доходов в бюджет Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия – не более 3 % | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами»  | Министерство финансов Республики Карелия  |
| 48.4. | Мероприятие «Осуществление поэтап-ного перевода на уплату налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества административно-дело-вых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них, нежилых помещений общей площадью свыше 300 кв. метров, назначе-ние, разрешенное исполь-зование или наименова-ние которых в соответ- ствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами техниче-ского учета (инвентари-зации) объектов недви-жимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для разме-щения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания» | I – II этапы | до 31 декабря 2024 года | удельный вес недвижимого имущества административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них; нежилых помещений общей площадью свыше 300 кв. метров, назначе-ние, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недви-жимости, или документами технического учета (инвентари-зации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически исполь-зуются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, переведенного на кадастровое налогообложение, – 100% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами»  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;Министерство финансов Республики Карелия  |
| 48.5. | Мероприятие «Расширение сферы применения на террито-рии Республики Карелия патентной системы налогообложения» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | темп роста поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, к уровню 2018 года –130% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами»  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия; Министерство финансов Республики Карелия  |
| 48.6. | Мероприятие«Повышение роли имущественных налогов, в том числе за счет полного вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, а также повышения качества оценки кадастровой стоимости» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | удельный вес имущественных налогов в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия –не менее 7% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами»  | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию); Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия; Министерство финансов Республики Карелия |
| 49. | **Задача 49. Совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений (проведение эффективной бюджетной консолидации на основе определения приоритетов расходов, обеспечивающих наиболее весомый вклад в достижение стратегических целей социально-экономического развития Республики Карелия, поддержание сбалансированности местных бюджетов)** |
| 49.1. | Мероприятие «Повышение эффектив-ности и качества предо-ставления государствен-ных и муниципальных услуг, оптимальное распределение нагрузки на бюджетную сеть» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | повышение удовлетворенности населения качеством предостав-ляемых государственных и муниципальных услуг | государственные программы Республики Карелия | органы исполнительной власти Республики Карелия;органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 49.2. | Мероприятие «Поэтапный переход к предоставлению мер социальной поддержки на основании принципов адресности в целях повышения социальной защищенности граждан» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения – 9% | государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 49.3. | Мероприятие «Концентрация бюджетных инвестиций на реализации объектов с высокой степенью готовности» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля бюджетных инвестиций на реализацию объектов с высокой степенью готовности в общем объеме бюджетных инвестиций– 70% | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»; государственная программа Республики Карелия «Развитие образования»; государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»; государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»; государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»; государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 49.4. | Мероприятие «Реализация проектов, включенных в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»» | I этап | до 31 декабря 2020 года | введение в эксплуатацию объектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», – 100% | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»; государственная программа Республики Карелия «Развитие образования», государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»; государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»; государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»; государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 49.5. | Мероприятие «Усиление проектных принципов построения государственных программ Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля проектов в сферах социально-экономического развития, реализация которых предусмотрена государственными программами Республики Карелия, – 100% | государственные программы Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;органы исполнительной власти Республики Карелия – ответственные исполнители государст-венных программ Республики Карелия |
| 49.6. | Мероприятие «Увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме меж-бюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций)» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций) на 30% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными финан-сами» | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.7. | Мероприятие «Консолидация средств отдельных субсидий в составе дотаций, предо-ставляемых органам мест-ного самоуправления» | I этап | до 31 декабря 2021 года | увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций) на 30% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство финансов Республики Карелия, главные распорядители средств бюджета Республики Карелия |
| 49.8. | Мероприятие «Предоставление финансовой помощи из бюджета Республики Карелия при условии принятия органами местного самоуправления обязательств по реализа-ции мер, направленных на оздоровление муници-пальных финансов» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | достижение органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия установленных в соглашениях о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) целевых показателей | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9. | Мероприятие «Снижение долговой нагрузки бюджета Республики Карелия» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | – | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9.1. | Ключевое событие «Обеспечение приоритета среднесрочных и долго-срочных заимствований» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля годового объема среднесрочных и долгосрочных обязательств в структуре государственного долга – 100 % | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9.2. | Ключевое событие «Обеспечение равномер-ности выплат по погаше-нию государственного долга» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | отношение годового объема платежей по погашению и обслуживанию долга к годовому объему налоговых и налоговых доходов и годовому объему дотации – 20% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство финансов Республики Карелия |
| 49.9.3. | Ключевое событие «Проведение мероприя-тий по замещению рыноч-ного долга, использова-нию кредитов в форме возобновляемых кредит-ных линий и кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | доля годового объема расходов на обслуживание государствен-ного долга в общем годовом объеме расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, – 3% | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство финансов Республики Карелия |
| 50. | **Задача 50. Совершенствование закупочной деятельности (повышение эффективности осуществления закупок, результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, открытости и прозрачности проведения публичных торгов)** |
| 50.1. | Мероприятие «Совершенствование закупочной деятельности» | I – III этапы | до 31 декабря2030 года | соответствие системы закупок действующему законодатель-ству, в том числе положениям федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муници-пальными финансами» | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 50.1.1. | Ключевое событие «Развитие системы централизованного проведения публичных торгов по аренде и продаже государствен-ного имущества, по аренде и продаже земельных участков, на право заключения охотхозяйственных соглашений, на право пользования участками недр, на право заключе-ния договоров аренды лесных участков, находя-щихся в государственной собственности, на право заключения договоров водопользования, на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений»  | I этап | до 15 июля2020 года | утверждение нового регламента проведения публичных торгов по аренде и продаже государст-венного имущества | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 50.1.2. | Ключевое событие «Совершенствование системы публичных торгов» | I этап | до 15 июля2019 года | утверждение нового регламента публичных торгов  | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 50.1.3. | Ключевое событие «Совершенствование системы заключения контрактов для обеспече-ния государственных нужд без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-телей) путем их перевода в электронную форму» | I этап | до 15 июля2019 года | утверждение нового регламента заключения контрактов для обеспечения государственных нужд без проведения конкурент-ных способов определения поставщиков путем их перевода в электронную форму | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_